## 공기산정
공사기간 산정
1. |  |  | 공사기간 |  |  | 2024-07-01 |  | 2024-09-30
|  |  | 공사기간 | [11 empty] | 일
| 가. |  | 준비기간 | [9 empty] | 2 | 일
[참고] 공사 유형별 준비기간 예시
|  |  | 공종 |  |  | 준비기간 | 공종 |  | 준비기간
|  |  | 공동주택 |  |  | 30일 | 강교가설공사 |  | 90일
|  |  | 도로개량공사 |  |  | 40일 | PC교량 공사 |  | 70일
|  |  | 포장공사(신설) |  |  | 50일 | 교량보수공사 |  | 60일
|  |  | 포장공사(수선) |  |  | 60일 | 하천공사 |  | 40일
|  |  | 공동구공사 |  |  | 80일 | 항만공사 |  | 40일
| 나. |  | 비작업일수 | [10 empty] | 일
|  | 1) 비작업일수 (A+B-C) | [5 empty] | + |  | - |  | =
|  |  | 구 분 |  | 7월 | [8 empty] | 소 계 | 비고 |  | 번호 | 지역 | 구분 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계
|  |  | 달력일수 | 2024 | 28 | [14 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  |  | 혹서기 | [12 empty] | 별표2 참조 |  |  | 혹서기
|  |  | 동절기 | [12 empty] | 별표2 참조 |  |  | 동절기
|  |  | 강 우 | [12 empty] | 별표2 참조 |  |  | 강 우
|  |  | 바 람 | [12 empty] | 별표2 참조 |  |  | 바 람
|  |  | 소계(A) | [15 empty] | 적 용
|  |  | 공휴일수(B) | 2024 | [11 empty] | 별표1 참조
|  |  | 중복일수© | [13 empty] | 번호 | 지역 | 년 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계
|  |  | 적용 | [16 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
|  |  | 비작업일수 | [15 empty] | 혹서기
|  |  | 작업일수 | [15 empty] | 동절기
|  |  | 가동률(%) | [15 empty] | 강 우 | [12 empty] | 29.2
|  |  | 혹서기 : 35°C 이상 | [15 empty] | 바 람
|  |  | 동절기 : 신적설 5㎝ 이상 | [15 empty] | 적 용
강 우 : 일강수량 20㎜ 이상
바 람 : 일최대순간풍속 15m/s 이상
|  | 2) 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 = 8일/월 | [7 empty] | x | 8 | =
| 다. |  | 작업일수 | [10 empty] | 일 |  | 작업일수 참조
| 라. |  | 정리기간 | [9 empty] | 2 | 일
* 준공전 1개월의 범위에서 계상

## 별표1-공유일
별표 1. 법정 공휴일수(2019-2028년)
번호 | 구분 | 월간 법정공휴일 | [11 empty] | 소계
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 2019년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 67
2 | 2020년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 67
3 | 2021년 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 66
4 | 2022년 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 64
5 | 2023년 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 69
6 | 2024년 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 68
7 | 2025년 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 68
8 | 2026년 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 67
9 | 2027년 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 65
10 | 2028년 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 68
※ 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 관공서의 공휴일과 「근로기준법」에 따른 근로자의 날을 적용. 단, 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일과 기타 정부에서 수시 지정하는 날은 매년 불규칙하므로 비작업일수 산정에서 제외
※ 관공서의 공휴일
· 일요일(52일)
· 명절(6일) : 설 연휴, 추석 연휴(대체공휴일 시행)
· 국경일(4일) : 3·1절, 광복절, 개천절, 한글날
· 기타(5일) : 1월 1일, 5월 5일(대체공휴일 시행), 6월 6일, 부처님 오신 날(음력 4월 8일), 12월 25일
· 공직선거법 제34조에 따른 임기만료에 따른 선거의 선거일
· 기타 정부에서 수시 지정하는 날

## 별표2-비작업일수
별표 2. 기상상태에 따른 지역별 비작업일수(2015년-2024년) ※ 출처: 2026년 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 부록 3
혹서기 기준 |  |  | 체감온도 | ← 혹서기를 체감온도/일최고기온 중 무엇으로 볼지 선택 (가이드라인 부록3 (1)(2) 또는 (3)(4))
지점코드 | 지역 (선택) | 년 | 월평균 기상데이터 | [11 empty] | 소계 | 비 고 | 조건번호(자동)
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 서귀포 | 2015~2024
2015~2024
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 일최고기온 0°C 이하 | 5
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 신적설 5㎝ 이상 | 6
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상 | 7
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하 | 8
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 5㎜ 이상 | 10
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 10㎜ 이상 | 11
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 20㎜ 이상 | 12
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상 | 13
적 용
지점코드 | 지역 (선택) | 년 | 월평균 기상데이터 1월: 월평균 기상데이터 | 소계 | 비 고
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
| 제주 | 2015~2024
2015~2024
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 일최고기온 0°C 이하 | 5
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 신적설 5㎝ 이상 | 6
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 : 일최고기온 0°C 이하 및 신적설 5㎝ 이상 | 7
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 동절기 : 일최저기온 -12°C 이하 | 8
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 5㎜ 이상 | 10
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 10㎜ 이상 | 11
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일강수량 : 20㎜ 이상 | 12
|  | 2015~2024 | [13 empty] | 일최대순간풍속 : 15m/s 이상 | 13
적 용

## 기상자료
지점코드 | 행정구역 | 지점명 | 조건번호 | 조건 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
105 | 강원도 | 강릉 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 17.3
105 | 강원도 | 강릉 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
105 | 강원도 | 강릉 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 7.5 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17.5
105 | 강원도 | 강릉 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
105 | 강원도 | 강릉 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7
105 | 강원도 | 강릉 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 강원도 | 강릉 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7
105 | 강원도 | 강릉 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
105 | 강원도 | 강릉 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 5.4 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 5 | 4.3 | 2 | 59.9
105 | 강원도 | 강릉 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 4.3 | 3.1 | 2 | 49
105 | 강원도 | 강릉 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 5.4 | 6 | 4.7 | 3 | 2.2 | 1.5 | 34
105 | 강원도 | 강릉 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 21
105 | 강원도 | 강릉 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 17.8
100 | 강원도 | 대관령 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 강원도 | 대관령 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 강원도 | 대관령 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 강원도 | 대관령 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 강원도 | 대관령 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 17.8 | 11.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.8 | 47
100 | 강원도 | 대관령 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 강원도 | 대관령 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 17.8 | 11.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.8 | 47
100 | 강원도 | 대관령 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 15.9 | 8.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.8 | 36.3
100 | 강원도 | 대관령 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2 | 4.1 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 10.1 | 9.8 | 8.4 | 4.9 | 3.8 | 1.7 | 63
100 | 강원도 | 대관령 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 5.2 | 8.9 | 8.6 | 6.7 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 50.9
100 | 강원도 | 대관령 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2 | 3.4 | 6.4 | 5.9 | 4.2 | 2 | 1.8 | 0.8 | 32.1
100 | 강원도 | 대관령 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 17.5
100 | 강원도 | 대관령 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 3 | 7.7 | 10.3 | 66.8
106 | 강원도 | 동해 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4
106 | 강원도 | 동해 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
106 | 강원도 | 동해 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2
106 | 강원도 | 동해 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
106 | 강원도 | 동해 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9
106 | 강원도 | 동해 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 강원도 | 동해 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9
106 | 강원도 | 동해 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
106 | 강원도 | 동해 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.2 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 4 | 8.2 | 8 | 6.8 | 5.9 | 3.4 | 1.8 | 54.1
106 | 강원도 | 동해 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.1 | 3 | 6.1 | 6.9 | 6 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 43.5
106 | 강원도 | 동해 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 3 | 2 | 1 | 30.9
106 | 강원도 | 동해 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 18.1
106 | 강원도 | 동해 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 17
104 | 강원도 | 북강릉 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
104 | 강원도 | 북강릉 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
104 | 강원도 | 북강릉 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6
104 | 강원도 | 북강릉 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
104 | 강원도 | 북강릉 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2
104 | 강원도 | 북강릉 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1
104 | 강원도 | 북강릉 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3
104 | 강원도 | 북강릉 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2
104 | 강원도 | 북강릉 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 3.3 | 5.2 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 1.9 | 59.6
104 | 강원도 | 북강릉 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 3 | 3.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 49
104 | 강원도 | 북강릉 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 33.7
104 | 강원도 | 북강릉 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 2 | 1.5 | 0.4 | 19.9
104 | 강원도 | 북강릉 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1 | 10.7
93 | 강원도 | 북춘천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.8
93 | 강원도 | 북춘천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
93 | 강원도 | 북춘천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 21
93 | 강원도 | 북춘천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.9
93 | 강원도 | 북춘천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 8.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.9 | 19.4
93 | 강원도 | 북춘천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5
93 | 강원도 | 북춘천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 9.1 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.1 | 20.5
93 | 강원도 | 북춘천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 25
93 | 강원도 | 북춘천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 1.6 | 3 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 10.4 | 8.5 | 5.4 | 4 | 3.3 | 1.8 | 54.6
93 | 강원도 | 북춘천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.8 | 1 | 2.3 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 9.3 | 7.8 | 5.1 | 3 | 2.3 | 1.3 | 45.5
93 | 강원도 | 북춘천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 7.4 | 6.4 | 4.3 | 2 | 1.4 | 0.8 | 33.5
93 | 강원도 | 북춘천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 5.1 | 4.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 19.8
93 | 강원도 | 북춘천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5
90 | 강원도 | 속초 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7
90 | 강원도 | 속초 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
90 | 강원도 | 속초 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
90 | 강원도 | 속초 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
90 | 강원도 | 속초 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8.1
90 | 강원도 | 속초 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
90 | 강원도 | 속초 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8.2
90 | 강원도 | 속초 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4
90 | 강원도 | 속초 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 9.6 | 6.6 | 5.1 | 4.4 | 1.8 | 59.6
90 | 강원도 | 속초 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 4 | 2.9 | 4.6 | 7.2 | 8.7 | 5.6 | 4.6 | 4 | 1.7 | 50.2
90 | 강원도 | 속초 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.3 | 5.3 | 6.7 | 4 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 35.6
90 | 강원도 | 속초 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 21.2
90 | 강원도 | 속초 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.1 | 19.4
121 | 강원도 | 영월 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 10.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17.9
121 | 강원도 | 영월 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
121 | 강원도 | 영월 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 6 | 8.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 19.2
121 | 강원도 | 영월 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3
121 | 강원도 | 영월 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 11.6
121 | 강원도 | 영월 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 강원도 | 영월 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 11.6
121 | 강원도 | 영월 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 11.1
121 | 강원도 | 영월 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 9.9 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 56.9
121 | 강원도 | 영월 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 8.7 | 7.8 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 45.1
121 | 강원도 | 영월 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.3 | 3.2 | 7.4 | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 32
121 | 강원도 | 영월 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 5.3 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 17.3
121 | 강원도 | 영월 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.8
114 | 강원도 | 원주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 8.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13.9
114 | 강원도 | 원주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
114 | 강원도 | 원주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 6 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16.4
114 | 강원도 | 원주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
114 | 강원도 | 원주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.6
114 | 강원도 | 원주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 강원도 | 원주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.6
114 | 강원도 | 원주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 3.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 6.3
114 | 강원도 | 원주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 10.8 | 9.5 | 5.1 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 58.6
114 | 강원도 | 원주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 9.1 | 8.3 | 4.7 | 3.2 | 3 | 1.3 | 48.2
114 | 강원도 | 원주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1 | 1 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 31.5
114 | 강원도 | 원주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 4 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 16.8
114 | 강원도 | 원주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8
211 | 강원도 | 인제 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2
211 | 강원도 | 인제 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
211 | 강원도 | 인제 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.6
211 | 강원도 | 인제 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
211 | 강원도 | 인제 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1 | 17
211 | 강원도 | 인제 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 강원도 | 인제 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1 | 17
211 | 강원도 | 인제 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 10.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 19.3
211 | 강원도 | 인제 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 5.8 | 6 | 10.2 | 9.8 | 5 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 56.6
211 | 강원도 | 인제 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.5 | 1.4 | 2 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 9.3 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 46.6
211 | 강원도 | 인제 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 31.5
211 | 강원도 | 인제 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 4 | 4 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 16.5
211 | 강원도 | 인제 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4.5
217 | 강원도 | 정선군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 16.3
217 | 강원도 | 정선군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
217 | 강원도 | 정선군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 8.4 | 9.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 21.1
217 | 강원도 | 정선군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4
217 | 강원도 | 정선군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 | 16.1
217 | 강원도 | 정선군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 강원도 | 정선군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 7.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.7 | 16.1
217 | 강원도 | 정선군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 7.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 15.3
217 | 강원도 | 정선군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 4.8 | 6.1 | 10.5 | 10 | 5.8 | 4 | 3.7 | 2.3 | 60.6
217 | 강원도 | 정선군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 9.4 | 8.5 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 49.3
217 | 강원도 | 정선군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 7.2 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 2 | 0.9 | 34.3
217 | 강원도 | 정선군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 | 4 | 4.1 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.3 | 16.9
217 | 강원도 | 정선군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 35.6
95 | 강원도 | 철원 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 15
95 | 강원도 | 철원 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
95 | 강원도 | 철원 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5
95 | 강원도 | 철원 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
95 | 강원도 | 철원 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 9.9 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.3
95 | 강원도 | 철원 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
95 | 강원도 | 철원 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 10 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 23.4
95 | 강원도 | 철원 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 14.3 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 29.1
95 | 강원도 | 철원 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.1 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 10.4 | 8.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 54.1
95 | 강원도 | 철원 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 9.1 | 7.6 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 1 | 44.8
95 | 강원도 | 철원 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1 | 1 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | 6.1 | 2.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 32.1
95 | 강원도 | 철원 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 5.4 | 4.7 | 1.9 | 1 | 0.8 | 0.3 | 19.5
95 | 강원도 | 철원 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.6
101 | 강원도 | 춘천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8.3 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19.8
101 | 강원도 | 춘천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
101 | 강원도 | 춘천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 7.4 | 8.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19
101 | 강원도 | 춘천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
101 | 강원도 | 춘천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.1 | 15
101 | 강원도 | 춘천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
101 | 강원도 | 춘천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.1 | 15.1
101 | 강원도 | 춘천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 8.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 16.8
101 | 강원도 | 춘천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 11.1 | 8.2 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 1.9 | 56.1
101 | 강원도 | 춘천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 9.5 | 7.4 | 4.1 | 2.6 | 3 | 1.3 | 45.8
101 | 강원도 | 춘천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 7.2 | 5.6 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 32.9
101 | 강원도 | 춘천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2 | 4.8 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.3 | 19
101 | 강원도 | 춘천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7
216 | 강원도 | 태백 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
216 | 강원도 | 태백 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 강원도 | 태백 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
216 | 강원도 | 태백 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
216 | 강원도 | 태백 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 10.6 | 6.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 27
216 | 강원도 | 태백 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 강원도 | 태백 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 10.6 | 6.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 27
216 | 강원도 | 태백 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 8.6 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 17.8
216 | 강원도 | 태백 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 10.9 | 10.4 | 7 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 61
216 | 강원도 | 태백 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 9.1 | 9.2 | 6 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 49.5
216 | 강원도 | 태백 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 32.8
216 | 강원도 | 태백 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 4.1 | 3.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.4 | 18
216 | 강원도 | 태백 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 9.8
212 | 강원도 | 홍천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.7
212 | 강원도 | 홍천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
212 | 강원도 | 홍천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 8.8 | 10.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 22.1
212 | 강원도 | 홍천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8
212 | 강원도 | 홍천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 7.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 16.1
212 | 강원도 | 홍천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 강원도 | 홍천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 7.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 16.1
212 | 강원도 | 홍천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 10 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 18.8
212 | 강원도 | 홍천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 0.8 | 2 | 2.6 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 10.8 | 8.7 | 5.3 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 55.1
212 | 강원도 | 홍천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 9.7 | 7.8 | 4.7 | 3 | 2.8 | 1.1 | 46.1
212 | 강원도 | 홍천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 7.3 | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 32.4
212 | 강원도 | 홍천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 18.8
212 | 강원도 | 홍천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4
98 | 경기도 | 동두천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22
98 | 경기도 | 동두천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1
98 | 경기도 | 동두천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 5.8 | 7.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15
98 | 경기도 | 동두천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5
98 | 경기도 | 동두천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 15.1
98 | 경기도 | 동두천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 경기도 | 동두천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.7 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 15.1
98 | 경기도 | 동두천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.4
98 | 경기도 | 동두천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 9.7 | 8.4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 1.9 | 54.5
98 | 경기도 | 동두천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 8.9 | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 44.5
98 | 경기도 | 동두천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 6 | 2.6 | 2 | 1.8 | 1 | 32.5
98 | 경기도 | 동두천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2.3 | 2 | 5 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 19.1
98 | 경기도 | 동두천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.2
119 | 경기도 | 수원 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.8 | 13.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 25
119 | 경기도 | 수원 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
119 | 경기도 | 수원 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 10.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 18.7
119 | 경기도 | 수원 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
119 | 경기도 | 수원 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 14
119 | 경기도 | 수원 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2
119 | 경기도 | 수원 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 14.8
119 | 경기도 | 수원 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.5
119 | 경기도 | 수원 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 9.3 | 8 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 55.3
119 | 경기도 | 수원 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.8 | 1.9 | 2 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 8.3 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 44.1
119 | 경기도 | 수원 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 7.1 | 5.3 | 3 | 2.4 | 2.3 | 1 | 31.2
119 | 경기도 | 수원 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 4.7 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 18.5
119 | 경기도 | 수원 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 3.4
202 | 경기도 | 양평 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17.9
202 | 경기도 | 양평 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
202 | 경기도 | 양평 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.3 | 9.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 17.1
202 | 경기도 | 양평 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9
202 | 경기도 | 양평 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.3
202 | 경기도 | 양평 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 경기도 | 양평 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.3
202 | 경기도 | 양평 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 5.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 9.5
202 | 경기도 | 양평 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.5 | 2 | 2.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 10.4 | 8.2 | 5 | 4.3 | 3.9 | 2.2 | 56.2
202 | 경기도 | 양평 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 9.2 | 7.3 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.5 | 45.6
202 | 경기도 | 양평 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 7.2 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 32.7
202 | 경기도 | 양평 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 5.1 | 4.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 19.9
202 | 경기도 | 양평 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 2.3
203 | 경기도 | 이천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.9 | 13.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 23.5
203 | 경기도 | 이천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.3
203 | 경기도 | 이천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 7.2 | 10.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4
203 | 경기도 | 이천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
203 | 경기도 | 이천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 12.7
203 | 경기도 | 이천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 경기도 | 이천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 12.7
203 | 경기도 | 이천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.6
203 | 경기도 | 이천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 6 | 4.8 | 9.8 | 8.6 | 4.6 | 4.1 | 4 | 2.1 | 56.9
203 | 경기도 | 이천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 9.1 | 7.8 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 46.2
203 | 경기도 | 이천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 7.7 | 6.3 | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 1 | 34
203 | 경기도 | 이천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 5.3 | 4.4 | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.3 | 20.1
203 | 경기도 | 이천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3
99 | 경기도 | 파주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.5 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 19.9
99 | 경기도 | 파주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
99 | 경기도 | 파주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9
99 | 경기도 | 파주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
99 | 경기도 | 파주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 19.9
99 | 경기도 | 파주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 경기도 | 파주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 19.9
99 | 경기도 | 파주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 12.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 24.3
99 | 경기도 | 파주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 5 | 5.2 | 9.7 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 2 | 50.2
99 | 경기도 | 파주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | 6.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 1.4 | 40.6
99 | 경기도 | 파주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 30.2
99 | 경기도 | 파주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 17.3
99 | 경기도 | 파주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9
294 | 경상남도 | 거제 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 21.5
294 | 경상남도 | 거제 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1
294 | 경상남도 | 거제 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 8.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.3
294 | 경상남도 | 거제 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
294 | 경상남도 | 거제 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
294 | 경상남도 | 거제 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 경상남도 | 거제 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
294 | 경상남도 | 거제 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 경상남도 | 거제 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.9 | 3.3 | 6.2 | 6.9 | 5.2 | 7 | 9.5 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 64.2
294 | 경상남도 | 거제 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 5.9 | 5 | 6.3 | 8.4 | 6.2 | 6.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 55.1
294 | 경상남도 | 거제 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 43.1
294 | 경상남도 | 거제 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 29.4
294 | 경상남도 | 거제 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 7.6
284 | 경상남도 | 거창 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 11.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20.6
284 | 경상남도 | 거창 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
284 | 경상남도 | 거창 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 18.1
284 | 경상남도 | 거창 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
284 | 경상남도 | 거창 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.7
284 | 경상남도 | 거창 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 경상남도 | 거창 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.7
284 | 경상남도 | 거창 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8
284 | 경상남도 | 거창 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 10 | 6.7 | 6.9 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 56.1
284 | 경상남도 | 거창 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 4 | 5 | 8.7 | 5.9 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 47.4
284 | 경상남도 | 거창 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 32.9
284 | 경상남도 | 거창 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 4.6 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 19
284 | 경상남도 | 거창 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4.6
253 | 경상남도 | 김해시 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.9 | 17.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 32.1
253 | 경상남도 | 김해시 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.1
253 | 경상남도 | 김해시 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 7.6 | 13.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 23.5
253 | 경상남도 | 김해시 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
253 | 경상남도 | 김해시 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8
253 | 경상남도 | 김해시 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 경상남도 | 김해시 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8
253 | 경상남도 | 김해시 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
253 | 경상남도 | 김해시 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.7 | 4.9 | 6.1 | 4.9 | 6.2 | 8.3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 56.8
253 | 경상남도 | 김해시 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 46.7
253 | 경상남도 | 김해시 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 4.1 | 4.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 34.4
253 | 경상남도 | 김해시 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2 | 2.6 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 23.3
253 | 경상남도 | 김해시 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 8.9
295 | 경상남도 | 남해 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 14.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 23.4
295 | 경상남도 | 남해 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
295 | 경상남도 | 남해 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6
295 | 경상남도 | 남해 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.8
295 | 경상남도 | 남해 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3
295 | 경상남도 | 남해 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 경상남도 | 남해 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3
295 | 경상남도 | 남해 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 경상남도 | 남해 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.9 | 3.4 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 6.8 | 7.2 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 62.6
295 | 경상남도 | 남해 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 6.4 | 7.7 | 5.7 | 6.2 | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 53.7
295 | 경상남도 | 남해 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 5.2 | 2.3 | 2 | 1.2 | 40.7
295 | 경상남도 | 남해 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1 | 0.9 | 27.1
295 | 경상남도 | 남해 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4.8
288 | 경상남도 | 밀양 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 15.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 27.8
288 | 경상남도 | 밀양 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4
288 | 경상남도 | 밀양 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 11.9 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 33.6
288 | 경상남도 | 밀양 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 9.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 16.4
288 | 경상남도 | 밀양 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8
288 | 경상남도 | 밀양 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 경상남도 | 밀양 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8
288 | 경상남도 | 밀양 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
288 | 경상남도 | 밀양 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.9 | 2 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 6.2 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 54.3
288 | 경상남도 | 밀양 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 44.9
288 | 경상남도 | 밀양 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 4 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1 | 33.7
288 | 경상남도 | 밀양 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 20
288 | 경상남도 | 밀양 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1
255 | 경상남도 | 북창원 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 14.1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.9
255 | 경상남도 | 북창원 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 16.2
255 | 경상남도 | 북창원 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 9.9 | 14.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 27.4
255 | 경상남도 | 북창원 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 8
255 | 경상남도 | 북창원 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9
255 | 경상남도 | 북창원 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 경상남도 | 북창원 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9
255 | 경상남도 | 북창원 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 경상남도 | 북창원 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 3 | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 6.4 | 8.9 | 7.9 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 2 | 58.2
255 | 경상남도 | 북창원 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.6 | 2 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 6.8 | 6 | 2.5 | 2 | 1.6 | 49.2
255 | 경상남도 | 북창원 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 2 | 1.6 | 1.1 | 37.4
255 | 경상남도 | 북창원 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 5.2 | 4 | 3.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 24.6
255 | 경상남도 | 북창원 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 4.6
289 | 경상남도 | 산청 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10.3 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8
289 | 경상남도 | 산청 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
289 | 경상남도 | 산청 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 7.4 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22
289 | 경상남도 | 산청 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.5
289 | 경상남도 | 산청 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.4
289 | 경상남도 | 산청 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 경상남도 | 산청 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.4
289 | 경상남도 | 산청 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
289 | 경상남도 | 산청 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 9.8 | 7.7 | 7 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 58.6
289 | 경상남도 | 산청 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 6.8 | 6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 49.6
289 | 경상남도 | 산청 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.6 | 2 | 3.7 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 2 | 1.7 | 0.9 | 36.4
289 | 경상남도 | 산청 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 22.3
289 | 경상남도 | 산청 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 18.2
257 | 경상남도 | 양산시 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14.3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4
257 | 경상남도 | 양산시 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.6
257 | 경상남도 | 양산시 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 10.1 | 15.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 29.5
257 | 경상남도 | 양산시 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 8.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 13
257 | 경상남도 | 양산시 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1
257 | 경상남도 | 양산시 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 경상남도 | 양산시 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1
257 | 경상남도 | 양산시 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 경상남도 | 양산시 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.7 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 57.2
257 | 경상남도 | 양산시 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 2 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 5.6 | 7 | 7 | 6.2 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 48.5
257 | 경상남도 | 양산시 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.6 | 3 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 5 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 37.1
257 | 경상남도 | 양산시 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 3 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 23.7
257 | 경상남도 | 양산시 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 9.9
263 | 경상남도 | 의령군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 12.9 | 18.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.6
263 | 경상남도 | 의령군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.5
263 | 경상남도 | 의령군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 9.8 | 14.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 29.9
263 | 경상남도 | 의령군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11.7
263 | 경상남도 | 의령군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9
263 | 경상남도 | 의령군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 경상남도 | 의령군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9
263 | 경상남도 | 의령군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2
263 | 경상남도 | 의령군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.8 | 5 | 5.8 | 5 | 6 | 9.5 | 7.6 | 7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 58.6
263 | 경상남도 | 의령군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.3 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 8.1 | 6 | 6 | 3 | 2.2 | 1.6 | 48.8
263 | 경상남도 | 의령군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 6.3 | 4.6 | 4.4 | 1.9 | 1.7 | 1 | 35.2
263 | 경상남도 | 의령군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 21.3
263 | 경상남도 | 의령군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.9
192 | 경상남도 | 진주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2
192 | 경상남도 | 진주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.2
192 | 경상남도 | 진주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3
192 | 경상남도 | 진주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9
192 | 경상남도 | 진주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5
192 | 경상남도 | 진주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 경상남도 | 진주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5
192 | 경상남도 | 진주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3
192 | 경상남도 | 진주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 5.9 | 5 | 6 | 9.2 | 7 | 7.2 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 58.1
192 | 경상남도 | 진주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 8.4 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 49.5
192 | 경상남도 | 진주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 3 | 4.3 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 37.9
192 | 경상남도 | 진주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 1 | 0.5 | 23.9
192 | 경상남도 | 진주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.6
155 | 경상남도 | 창원 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.2 | 16.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 28.2
155 | 경상남도 | 창원 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 6.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.7
155 | 경상남도 | 창원 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 20
155 | 경상남도 | 창원 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5
155 | 경상남도 | 창원 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4
155 | 경상남도 | 창원 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 경상남도 | 창원 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.4
155 | 경상남도 | 창원 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
155 | 경상남도 | 창원 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 9.1 | 7.5 | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 57.1
155 | 경상남도 | 창원 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 7.7 | 6.6 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 49
155 | 경상남도 | 창원 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 1 | 36.8
155 | 경상남도 | 창원 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 2 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | 3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 24.3
155 | 경상남도 | 창원 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4.4
162 | 경상남도 | 통영 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 13.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 19.7
162 | 경상남도 | 통영 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3
162 | 경상남도 | 통영 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.2
162 | 경상남도 | 통영 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
162 | 경상남도 | 통영 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4
162 | 경상남도 | 통영 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 경상남도 | 통영 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4
162 | 경상남도 | 통영 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 경상남도 | 통영 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.8 | 3 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 5.5 | 7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 57.8
162 | 경상남도 | 통영 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.4 | 4.4 | 5.7 | 4.7 | 5.6 | 7.3 | 5 | 6.7 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 50.6
162 | 경상남도 | 통영 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | 6 | 4.6 | 5.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 39.5
162 | 경상남도 | 통영 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 1 | 0.9 | 28
162 | 경상남도 | 통영 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 15.9
264 | 경상남도 | 함양군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13.1 | 17.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 33
264 | 경상남도 | 함양군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 9 | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4
264 | 경상남도 | 함양군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 경상남도 | 함양군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 3 | 4.1 | 5.5 | 4.7 | 6.2 | 10.3 | 7.8 | 6.6 | 3.6 | 3.1 | 2 | 59.2
264 | 경상남도 | 함양군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 4 | 4.9 | 9.1 | 6.6 | 5.5 | 2.7 | 2 | 1.4 | 48.8
264 | 경상남도 | 함양군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 7.2 | 4.7 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 34
264 | 경상남도 | 함양군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 18.5
264 | 경상남도 | 함양군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 5.1
285 | 경상남도 | 합천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28
285 | 경상남도 | 합천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7
285 | 경상남도 | 합천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 10.7 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5
285 | 경상남도 | 합천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.2 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 13.4
285 | 경상남도 | 합천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8
285 | 경상남도 | 합천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 경상남도 | 합천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8
285 | 경상남도 | 합천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2
285 | 경상남도 | 합천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 9.7 | 8 | 6.7 | 3 | 2.6 | 1.7 | 56.6
285 | 경상남도 | 합천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 2 | 3.2 | 5 | 3.8 | 4.8 | 8.5 | 6.9 | 5.4 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 47.2
285 | 경상남도 | 합천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 34.5
285 | 경상남도 | 합천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 20.3
285 | 경상남도 | 합천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8
283 | 경상북도 | 경주시 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 13.6 | 15.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 31.6
283 | 경상북도 | 경주시 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.9 | 8.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.2
283 | 경상북도 | 경주시 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 11 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7
283 | 경상북도 | 경주시 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 6.2 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16.1
283 | 경상북도 | 경주시 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.4
283 | 경상북도 | 경주시 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 경상북도 | 경주시 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.4
283 | 경상북도 | 경주시 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
283 | 경상북도 | 경주시 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | 3.4 | 2 | 1.7 | 53
283 | 경상북도 | 경주시 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2 | 1.3 | 3 | 4.6 | 3.2 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 6.5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 43.5
283 | 경상북도 | 경주시 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 2 | 1.3 | 1 | 30.2
283 | 경상북도 | 경주시 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 16.5
283 | 경상북도 | 경주시 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 4.1 | 23.1
279 | 경상북도 | 구미 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12 | 16.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 30.2
279 | 경상북도 | 구미 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2
279 | 경상북도 | 구미 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 9.8 | 13.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 27.2
279 | 경상북도 | 구미 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10.2
279 | 경상북도 | 구미 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.1
279 | 경상북도 | 구미 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 경상북도 | 구미 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.1
279 | 경상북도 | 구미 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
279 | 경상북도 | 구미 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 9.3 | 8.5 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 53.7
279 | 경상북도 | 구미 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 8.4 | 6.7 | 5.1 | 2.8 | 2.1 | 1 | 43.9
279 | 경상북도 | 구미 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 30.6
279 | 경상북도 | 구미 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 16.8
279 | 경상북도 | 구미 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
273 | 경상북도 | 문경 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.8 | 10.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 18.9
273 | 경상북도 | 문경 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
273 | 경상북도 | 문경 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.4 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16.2
273 | 경상북도 | 문경 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
273 | 경상북도 | 문경 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.3
273 | 경상북도 | 문경 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 경상북도 | 문경 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.3
273 | 경상북도 | 문경 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5
273 | 경상북도 | 문경 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 11.2 | 8.7 | 5.7 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 57.6
273 | 경상북도 | 문경 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.7 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 10.1 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 47.7
273 | 경상북도 | 문경 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 8.4 | 6.4 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1 | 36.2
273 | 경상북도 | 문경 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 6 | 4.1 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 21.6
273 | 경상북도 | 문경 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.9 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.9 | 10.2
271 | 경상북도 | 봉화 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2
271 | 경상북도 | 봉화 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
271 | 경상북도 | 봉화 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
271 | 경상북도 | 봉화 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
271 | 경상북도 | 봉화 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10
271 | 경상북도 | 봉화 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 경상북도 | 봉화 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10
271 | 경상북도 | 봉화 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 8.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 16.1
271 | 경상북도 | 봉화 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 4.8 | 6 | 11.3 | 9.2 | 4.8 | 3.7 | 3.3 | 2 | 56.9
271 | 경상북도 | 봉화 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 9.3 | 8.2 | 4.1 | 3 | 2.1 | 1.2 | 45.6
271 | 경상북도 | 봉화 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 6.9 | 6.3 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 31.9
271 | 경상북도 | 봉화 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0.3 | 18.3
271 | 경상북도 | 봉화 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.9
137 | 경상북도 | 상주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 12.7 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4
137 | 경상북도 | 상주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.5
137 | 경상북도 | 상주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 9.3 | 12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7
137 | 경상북도 | 상주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9
137 | 경상북도 | 상주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.1
137 | 경상북도 | 상주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 경상북도 | 상주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.1
137 | 경상북도 | 상주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2
137 | 경상북도 | 상주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.9 | 2 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 10.5 | 8.8 | 5 | 3.4 | 3 | 2.2 | 56
137 | 경상북도 | 상주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 9.6 | 7.6 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 47.1
137 | 경상북도 | 상주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.5 | 1.2 | 2 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 8.2 | 5.7 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 34.3
137 | 경상북도 | 상주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 19.6
137 | 경상북도 | 상주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 8.1
136 | 경상북도 | 안동 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.3 | 13.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 24.1
136 | 경상북도 | 안동 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6
136 | 경상북도 | 안동 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 8.6 | 11.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 24.2
136 | 경상북도 | 안동 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.5
136 | 경상북도 | 안동 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 8
136 | 경상북도 | 안동 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
136 | 경상북도 | 안동 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.1
136 | 경상북도 | 안동 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.4
136 | 경상북도 | 안동 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 9.5 | 8.3 | 4.8 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 52.6
136 | 경상북도 | 안동 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 7.1 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 42.3
136 | 경상북도 | 안동 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 3 | 2.4 | 3.1 | 6.7 | 5.3 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 29.9
136 | 경상북도 | 안동 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.7 | 3.8 | 3.2 | 2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 16
136 | 경상북도 | 안동 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 5
277 | 경상북도 | 영덕 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 11.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 19.2
277 | 경상북도 | 영덕 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3
277 | 경상북도 | 영덕 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 6.4 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 16
277 | 경상북도 | 영덕 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
277 | 경상북도 | 영덕 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.1
277 | 경상북도 | 영덕 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 경상북도 | 영덕 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.1
277 | 경상북도 | 영덕 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1
277 | 경상북도 | 영덕 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 3.6 | 5 | 8 | 7.4 | 7.1 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 53.5
277 | 경상북도 | 영덕 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 4.3 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 3.7 | 3.3 | 1.5 | 44.5
277 | 경상북도 | 영덕 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 3 | 1.7 | 2.9 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 30.4
277 | 경상북도 | 영덕 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 16.6
277 | 경상북도 | 영덕 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 6.6 | 40.2
272 | 경상북도 | 영주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8 | 9.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2
272 | 경상북도 | 영주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
272 | 경상북도 | 영주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.5
272 | 경상북도 | 영주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
272 | 경상북도 | 영주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 12.6
272 | 경상북도 | 영주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 경상북도 | 영주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 12.6
272 | 경상북도 | 영주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6
272 | 경상북도 | 영주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.2 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 5.7 | 10.8 | 9.3 | 5.6 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 57.7
272 | 경상북도 | 영주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 9.7 | 8.1 | 4.9 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 49.1
272 | 경상북도 | 영주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 7.8 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 35.6
272 | 경상북도 | 영주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 5.3 | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 21.6
272 | 경상북도 | 영주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 4.3 | 20.4
281 | 경상북도 | 영천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 12.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 22.2
281 | 경상북도 | 영천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
281 | 경상북도 | 영천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 8.7 | 12.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 25
281 | 경상북도 | 영천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7
281 | 경상북도 | 영천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9
281 | 경상북도 | 영천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 경상북도 | 영천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9
281 | 경상북도 | 영천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6
281 | 경상북도 | 영천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2 | 2.1 | 4 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 52.6
281 | 경상북도 | 영천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 4 | 4.3 | 7 | 6.3 | 5.3 | 3 | 2 | 1.1 | 43.6
281 | 경상북도 | 영천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 1 | 29.6
281 | 경상북도 | 영천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 16.2
281 | 경상북도 | 영천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 6.3
115 | 경상북도 | 울릉도 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1
115 | 경상북도 | 울릉도 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
115 | 경상북도 | 울릉도 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
115 | 경상북도 | 울릉도 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 경상북도 | 울릉도 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8
115 | 경상북도 | 울릉도 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 4.4 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 | 12.3
115 | 경상북도 | 울릉도 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.4 | 4.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.2 | 14.5
115 | 경상북도 | 울릉도 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 경상북도 | 울릉도 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 9.9 | 8.2 | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 4.1 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 10.1 | 83.3
115 | 경상북도 | 울릉도 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 6 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 66.5
115 | 경상북도 | 울릉도 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 3.6 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.7 | 4 | 5 | 4.2 | 5 | 42.5
115 | 경상북도 | 울릉도 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 22.5
115 | 경상북도 | 울릉도 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 14.3 | 12.8 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | 6.1 | 7.9 | 5.9 | 5.5 | 10 | 11.5 | 14.1 | 129.8
130 | 경상북도 | 울진 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.5
130 | 경상북도 | 울진 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
130 | 경상북도 | 울진 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.6
130 | 경상북도 | 울진 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
130 | 경상북도 | 울진 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2
130 | 경상북도 | 울진 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 경상북도 | 울진 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2
130 | 경상북도 | 울진 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
130 | 경상북도 | 울진 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 3.2 | 4.5 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 56.9
130 | 경상북도 | 울진 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | 7 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 45.7
130 | 경상북도 | 울진 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 5.5 | 5 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 32.7
130 | 경상북도 | 울진 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 16.6
130 | 경상북도 | 울진 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 11.9
278 | 경상북도 | 의성 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 11.6 | 14.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 28.4
278 | 경상북도 | 의성 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4
278 | 경상북도 | 의성 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 11.3 | 14.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 32.6
278 | 경상북도 | 의성 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 8.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9
278 | 경상북도 | 의성 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2
278 | 경상북도 | 의성 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 경상북도 | 의성 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2
278 | 경상북도 | 의성 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 7.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 15
278 | 경상북도 | 의성 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 8.7 | 8.2 | 5.4 | 3.6 | 2.3 | 1.4 | 51.1
278 | 경상북도 | 의성 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.9 | 1.4 | 3 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 8.1 | 6.9 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 42.6
278 | 경상북도 | 의성 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 29.6
278 | 경상북도 | 의성 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 4 | 2.8 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 15.8
278 | 경상북도 | 의성 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2
276 | 경상북도 | 청송군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 13.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 22.2
276 | 경상북도 | 청송군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.9
276 | 경상북도 | 청송군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 7.7 | 11.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 23.7
276 | 경상북도 | 청송군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8
276 | 경상북도 | 청송군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8
276 | 경상북도 | 청송군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 경상북도 | 청송군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8
276 | 경상북도 | 청송군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 7.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 13.2
276 | 경상북도 | 청송군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.4 | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 4.7 | 5.8 | 9 | 8.1 | 5.9 | 3.8 | 2.9 | 1.5 | 54.7
276 | 경상북도 | 청송군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 4.9 | 8.1 | 6.9 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 45.4
276 | 경상북도 | 청송군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3 | 2.5 | 2.9 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 29.8
276 | 경상북도 | 청송군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 3 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 16.3
276 | 경상북도 | 청송군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 7.2
138 | 경상북도 | 포항 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 10 | 10.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 22.7
138 | 경상북도 | 포항 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2
138 | 경상북도 | 포항 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19.4
138 | 경상북도 | 포항 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.4
138 | 경상북도 | 포항 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8
138 | 경상북도 | 포항 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 경상북도 | 포항 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8
138 | 경상북도 | 포항 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
138 | 경상북도 | 포항 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.8 | 4 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 4.4 | 2.8 | 1.7 | 53.1
138 | 경상북도 | 포항 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 43.7
138 | 경상북도 | 포항 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 29.7
138 | 경상북도 | 포항 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 16.3
138 | 경상북도 | 포항 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 4.7
156 | 광주광역시 | 광주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 14.6 | 18.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 35.7
156 | 광주광역시 | 광주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.3
156 | 광주광역시 | 광주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 7.6 | 12.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 23.2
156 | 광주광역시 | 광주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1
156 | 광주광역시 | 광주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
156 | 광주광역시 | 광주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2.6
156 | 광주광역시 | 광주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5.6
156 | 광주광역시 | 광주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
156 | 광주광역시 | 광주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 6.5 | 10.7 | 9.1 | 5.9 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 64
156 | 광주광역시 | 광주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.4 | 9.3 | 7.8 | 4.7 | 3 | 3.1 | 1.9 | 51.8
156 | 광주광역시 | 광주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 3 | 4 | 7.1 | 5.9 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 36.2
156 | 광주광역시 | 광주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 4.6 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 20.3
156 | 광주광역시 | 광주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.8
143 | 대구광역시 | 대구 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.9 | 15.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.1
143 | 대구광역시 | 대구 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 5.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.9
143 | 대구광역시 | 대구 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 11 | 15.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 33.4
143 | 대구광역시 | 대구 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 5.4 | 8.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15.6
143 | 대구광역시 | 대구 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2
143 | 대구광역시 | 대구 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
143 | 대구광역시 | 대구 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4
143 | 대구광역시 | 대구 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
143 | 대구광역시 | 대구 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 5.5 | 8.4 | 8.3 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 53.7
143 | 대구광역시 | 대구 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 7.2 | 7 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 43.8
143 | 대구광역시 | 대구 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 5.9 | 5.2 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0.9 | 30.5
143 | 대구광역시 | 대구 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 14.9
143 | 대구광역시 | 대구 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 4.9
133 | 대전광역시 | 대전 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11.8 | 15.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 29.1
133 | 대전광역시 | 대전 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 10.2
133 | 대전광역시 | 대전 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.4 | 12.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 23.4
133 | 대전광역시 | 대전 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.8
133 | 대전광역시 | 대전 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7.5
133 | 대전광역시 | 대전 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
133 | 대전광역시 | 대전 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7.8
133 | 대전광역시 | 대전 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6
133 | 대전광역시 | 대전 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 11 | 8.9 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 58.8
133 | 대전광역시 | 대전 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4 | 4.2 | 4.4 | 9.6 | 7.3 | 4.3 | 3 | 2.6 | 1.6 | 47.1
133 | 대전광역시 | 대전 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 7.7 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 34.8
133 | 대전광역시 | 대전 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 5.2 | 4 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 20.5
133 | 대전광역시 | 대전 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.9
159 | 부산광역시 | 부산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 11.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.5
159 | 부산광역시 | 부산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
159 | 부산광역시 | 부산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6
159 | 부산광역시 | 부산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
159 | 부산광역시 | 부산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
159 | 부산광역시 | 부산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 부산광역시 | 부산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8
159 | 부산광역시 | 부산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
159 | 부산광역시 | 부산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 3.2 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 6.2 | 7.2 | 3 | 2.4 | 2.3 | 58.1
159 | 부산광역시 | 부산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.1 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 6 | 6.6 | 5.4 | 6.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 49.1
159 | 부산광역시 | 부산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 4 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 37.1
159 | 부산광역시 | 부산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 25.4
159 | 부산광역시 | 부산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 43.1
108 | 서울특별시 | 서울 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 10.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8
108 | 서울특별시 | 서울 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
108 | 서울특별시 | 서울 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6.6 | 9.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.9
108 | 서울특별시 | 서울 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
108 | 서울특별시 | 서울 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 7.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 16.4
108 | 서울특별시 | 서울 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3
108 | 서울특별시 | 서울 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 7.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.3 | 17.5
108 | 서울특별시 | 서울 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4
108 | 서울특별시 | 서울 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 5.1 | 6.2 | 9.2 | 8.9 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 55.8
108 | 서울특별시 | 서울 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 8 | 7.8 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 44.6
108 | 서울특별시 | 서울 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 6.4 | 5.5 | 2.7 | 2 | 2.2 | 0.8 | 30.9
108 | 서울특별시 | 서울 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2 | 4.7 | 3.8 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 19
108 | 서울특별시 | 서울 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 7
239 | 세종특별시 | 세종 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7.5 | 13.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 22.2
239 | 세종특별시 | 세종 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
239 | 세종특별시 | 세종 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 9.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.3
239 | 세종특별시 | 세종 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2
239 | 세종특별시 | 세종 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2
239 | 세종특별시 | 세종 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 세종특별시 | 세종 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2
239 | 세종특별시 | 세종 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7
239 | 세종특별시 | 세종 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 3 | 4.8 | 5.8 | 12.2 | 10.2 | 6.3 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 58.2
239 | 세종특별시 | 세종 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 10.7 | 9.7 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 49
239 | 세종특별시 | 세종 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 9 | 7.7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 35
239 | 세종특별시 | 세종 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 5.2 | 5.8 | 3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 21.3
239 | 세종특별시 | 세종 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7
152 | 울산광역시 | 울산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 12.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 21.5
152 | 울산광역시 | 울산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
152 | 울산광역시 | 울산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 5.2 | 7.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 13.7
152 | 울산광역시 | 울산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
152 | 울산광역시 | 울산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6
152 | 울산광역시 | 울산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 울산광역시 | 울산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6
152 | 울산광역시 | 울산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
152 | 울산광역시 | 울산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 6.7 | 8 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 55.6
152 | 울산광역시 | 울산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.2 | 2 | 3.5 | 5 | 3.8 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.6 | 2.9 | 2 | 1.5 | 46.4
152 | 울산광역시 | 울산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 4 | 5 | 4.4 | 5.5 | 2.1 | 1.6 | 1 | 34.5
152 | 울산광역시 | 울산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 20.3
152 | 울산광역시 | 울산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 4.5
201 | 인천광역시 | 강화 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9
201 | 인천광역시 | 강화 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
201 | 인천광역시 | 강화 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2
201 | 인천광역시 | 강화 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
201 | 인천광역시 | 강화 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 18.4
201 | 인천광역시 | 강화 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 인천광역시 | 강화 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 8.1 | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 18.4
201 | 인천광역시 | 강화 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 4.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.7
201 | 인천광역시 | 강화 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 4 | 4.9 | 4.8 | 8 | 7.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 48.4
201 | 인천광역시 | 강화 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 6.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 40
201 | 인천광역시 | 강화 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 3 | 5.9 | 4.7 | 3 | 1.9 | 2.1 | 1 | 28.9
201 | 인천광역시 | 강화 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 16.5
201 | 인천광역시 | 강화 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 6.9
102 | 인천광역시 | 백령도 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
102 | 인천광역시 | 백령도 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 인천광역시 | 백령도 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 인천광역시 | 백령도 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 인천광역시 | 백령도 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 7.6 | 4.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 17.3
102 | 인천광역시 | 백령도 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
102 | 인천광역시 | 백령도 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 8.3 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 18.3
102 | 인천광역시 | 백령도 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
102 | 인천광역시 | 백령도 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 6.6 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 41.5
102 | 인천광역시 | 백령도 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 5.5 | 5.8 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 33.6
102 | 인천광역시 | 백령도 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 2 | 4.2 | 4.9 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.6
102 | 인천광역시 | 백령도 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 12.3
102 | 인천광역시 | 백령도 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 8.1 | 8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 9.8 | 12.5 | 72.2
112 | 인천광역시 | 인천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13.5
112 | 인천광역시 | 인천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
112 | 인천광역시 | 인천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.7
112 | 인천광역시 | 인천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
112 | 인천광역시 | 인천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 8.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.3 | 18.8
112 | 인천광역시 | 인천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8
112 | 인천광역시 | 인천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 19.4
112 | 인천광역시 | 인천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7
112 | 인천광역시 | 인천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 7.8 | 7.4 | 4.8 | 3.2 | 4 | 2.3 | 49
112 | 인천광역시 | 인천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 39.4
112 | 인천광역시 | 인천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 5.2 | 4.9 | 3 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 27.5
112 | 인천광역시 | 인천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 16.5
112 | 인천광역시 | 인천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 16.8
259 | 전라남도 | 강진군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8
259 | 전라남도 | 강진군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7
259 | 전라남도 | 강진군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 11.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 18.1
259 | 전라남도 | 강진군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7
259 | 전라남도 | 강진군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.8
259 | 전라남도 | 강진군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 전라남도 | 강진군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.8
259 | 전라남도 | 강진군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
259 | 전라남도 | 강진군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | 7.5 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 59.9
259 | 전라남도 | 강진군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 5.9 | 6.1 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 49.3
259 | 전라남도 | 강진군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 4.4 | 4.5 | 1.7 | 2.1 | 1 | 35.5
259 | 전라남도 | 강진군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.7 | 4.3 | 3 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 21.6
259 | 전라남도 | 강진군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.3 | 11.5
262 | 전라남도 | 고흥 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2
262 | 전라남도 | 고흥 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8
262 | 전라남도 | 고흥 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11.7
262 | 전라남도 | 고흥 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
262 | 전라남도 | 고흥 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9
262 | 전라남도 | 고흥 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 전라남도 | 고흥 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9
262 | 전라남도 | 고흥 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
262 | 전라남도 | 고흥 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.5 | 3.2 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 6.3 | 8 | 5 | 6.9 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 55
262 | 전라남도 | 고흥 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 5 | 3.7 | 5.3 | 7.5 | 4.1 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 46
262 | 전라남도 | 고흥 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.7 | 2.8 | 4 | 2.8 | 3.9 | 6 | 3.5 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 33.9
262 | 전라남도 | 고흥 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 3 | 4 | 2.2 | 2.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 21.4
262 | 전라남도 | 고흥 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 9.6
266 | 전라남도 | 광양시 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.9 | 16.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 29.3
266 | 전라남도 | 광양시 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 6.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5
266 | 전라남도 | 광양시 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 6.3 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20.5
266 | 전라남도 | 광양시 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6 | 4.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
266 | 전라남도 | 광양시 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7
266 | 전라남도 | 광양시 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 전라남도 | 광양시 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7
266 | 전라남도 | 광양시 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
266 | 전라남도 | 광양시 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 6 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 58.2
266 | 전라남도 | 광양시 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 7.7 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 50.1
266 | 전라남도 | 광양시 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 37.6
266 | 전라남도 | 광양시 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 1.8 | 3 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 23.4
266 | 전라남도 | 광양시 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3.6
165 | 전라남도 | 목포 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
165 | 전라남도 | 목포 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
165 | 전라남도 | 목포 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.8
165 | 전라남도 | 목포 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
165 | 전라남도 | 목포 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5
165 | 전라남도 | 목포 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2
165 | 전라남도 | 목포 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.6
165 | 전라남도 | 목포 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
165 | 전라남도 | 목포 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.9 | 3.3 | 4 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 56.6
165 | 전라남도 | 목포 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 7.4 | 4.8 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 46.8
165 | 전라남도 | 목포 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.6 | 1 | 2.4 | 3 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 31.2
165 | 전라남도 | 목포 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 18.2
165 | 전라남도 | 목포 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 5.7 | 7.1 | 41.3
258 | 전라남도 | 보성군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 29
258 | 전라남도 | 보성군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.5
258 | 전라남도 | 보성군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 10.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 15.7
258 | 전라남도 | 보성군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2
258 | 전라남도 | 보성군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7
258 | 전라남도 | 보성군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 전라남도 | 보성군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7
258 | 전라남도 | 보성군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 전라남도 | 보성군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 9.1 | 5.6 | 6.6 | 3.3 | 3.4 | 2 | 58.3
258 | 전라남도 | 보성군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 5.5 | 4 | 5.3 | 7.9 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 47.6
258 | 전라남도 | 보성군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 1 | 35
258 | 전라남도 | 보성군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.2 | 4 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.4 | 22
258 | 전라남도 | 보성군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2.6 | 4.2 | 25.6
174 | 전라남도 | 순천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9
174 | 전라남도 | 순천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9
174 | 전라남도 | 순천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 8.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13
174 | 전라남도 | 순천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
174 | 전라남도 | 순천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.6
174 | 전라남도 | 순천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
174 | 전라남도 | 순천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 2.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.7
174 | 전라남도 | 순천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
174 | 전라남도 | 순천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 5.3 | 6.2 | 9.3 | 7.3 | 6.9 | 3.6 | 4 | 1.9 | 61.5
174 | 전라남도 | 순천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 5 | 4.4 | 5.2 | 8.5 | 6.5 | 5.9 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 50.9
174 | 전라남도 | 순천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 3 | 4.1 | 6.9 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 2 | 1 | 38
174 | 전라남도 | 순천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 21.8
174 | 전라남도 | 순천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 18.4
168 | 전라남도 | 여수 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2
168 | 전라남도 | 여수 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
168 | 전라남도 | 여수 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3
168 | 전라남도 | 여수 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
168 | 전라남도 | 여수 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
168 | 전라남도 | 여수 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 전라남도 | 여수 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
168 | 전라남도 | 여수 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 전라남도 | 여수 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.4 | 3 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 8.5 | 5.9 | 6.4 | 3 | 2.9 | 1.8 | 55.8
168 | 전라남도 | 여수 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 6 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 48.4
168 | 전라남도 | 여수 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.1 | 1.8 | 3 | 4 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 3.7 | 4 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 35.6
168 | 전라남도 | 여수 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3 | 4.2 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 22.2
168 | 전라남도 | 여수 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 12.4 | 11.9 | 9.2 | 6.6 | 5 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 12.7 | 87.4
252 | 전라남도 | 영광군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 15.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 27.5
252 | 전라남도 | 영광군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.7
252 | 전라남도 | 영광군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 10.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 17.7
252 | 전라남도 | 영광군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2
252 | 전라남도 | 영광군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.9
252 | 전라남도 | 영광군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 전라남도 | 영광군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.9
252 | 전라남도 | 영광군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
252 | 전라남도 | 영광군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 5 | 9.8 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 5 | 3.7 | 60.8
252 | 전라남도 | 영광군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 8.3 | 6 | 4.4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 49.5
252 | 전라남도 | 영광군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 6.2 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 33.1
252 | 전라남도 | 영광군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 18.6
252 | 전라남도 | 영광군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 11.6
170 | 전라남도 | 완도 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 28.2
170 | 전라남도 | 완도 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.7
170 | 전라남도 | 완도 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 7.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 10.7
170 | 전라남도 | 완도 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.8
170 | 전라남도 | 완도 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9
170 | 전라남도 | 완도 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 전라남도 | 완도 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9
170 | 전라남도 | 완도 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 전라남도 | 완도 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.1 | 3.6 | 5.2 | 6 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 5.4 | 7.7 | 3.1 | 4 | 2.7 | 60.5
170 | 전라남도 | 완도 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2 | 2.6 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 6.2 | 2.3 | 3.4 | 2 | 48.5
170 | 전라남도 | 완도 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 2.8 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 35.1
170 | 전라남도 | 완도 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 1.7 | 3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 22.2
170 | 전라남도 | 완도 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.9 | 25.3
260 | 전라남도 | 장흥 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 15.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5
260 | 전라남도 | 장흥 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
260 | 전라남도 | 장흥 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 9.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6
260 | 전라남도 | 장흥 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
260 | 전라남도 | 장흥 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9
260 | 전라남도 | 장흥 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 전라남도 | 장흥 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9
260 | 전라남도 | 장흥 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
260 | 전라남도 | 장흥 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.7 | 3 | 4.7 | 5.7 | 5 | 5.9 | 8.7 | 6.5 | 7.3 | 3.3 | 4 | 2.3 | 59.1
260 | 전라남도 | 장흥 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.2 | 4 | 5 | 4.4 | 5.3 | 7.9 | 5.4 | 6 | 2.3 | 3 | 1.5 | 48.9
260 | 전라남도 | 장흥 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 6 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 2 | 1 | 35.6
260 | 전라남도 | 장흥 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 21.1
260 | 전라남도 | 장흥 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 8.8
268 | 전라남도 | 진도군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 20
268 | 전라남도 | 진도군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
268 | 전라남도 | 진도군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6.9
268 | 전라남도 | 진도군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
268 | 전라남도 | 진도군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2
268 | 전라남도 | 진도군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 전라남도 | 진도군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2
268 | 전라남도 | 진도군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
268 | 전라남도 | 진도군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 8.3 | 4.6 | 6.9 | 3.5 | 4.3 | 4 | 58.9
268 | 전라남도 | 진도군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.2 | 2.6 | 4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 7.2 | 4.3 | 5.5 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 47
268 | 전라남도 | 진도군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 1 | 32.5
268 | 전라남도 | 진도군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 4 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 19.6
268 | 전라남도 | 진도군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 15.8
261 | 전라남도 | 해남 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 28.7
261 | 전라남도 | 해남 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
261 | 전라남도 | 해남 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15
261 | 전라남도 | 해남 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
261 | 전라남도 | 해남 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3
261 | 전라남도 | 해남 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 전라남도 | 해남 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.3
261 | 전라남도 | 해남 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
261 | 전라남도 | 해남 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 6.6 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 55.4
261 | 전라남도 | 해남 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 2 | 3.8 | 4.7 | 4 | 4 | 6.4 | 5 | 5.4 | 2.4 | 3 | 1.7 | 44.1
261 | 전라남도 | 해남 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 3.5 | 4.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 31.2
261 | 전라남도 | 해남 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 17
261 | 전라남도 | 해남 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 17.2
169 | 전라남도 | 흑산도 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 14
169 | 전라남도 | 흑산도 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6
169 | 전라남도 | 흑산도 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3
169 | 전라남도 | 흑산도 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
169 | 전라남도 | 흑산도 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
169 | 전라남도 | 흑산도 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9
169 | 전라남도 | 흑산도 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1
169 | 전라남도 | 흑산도 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 전라남도 | 흑산도 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 8 | 5.2 | 6.6 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 54.2
169 | 전라남도 | 흑산도 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | 4 | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 42.9
169 | 전라남도 | 흑산도 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1 | 1.8 | 2.9 | 3 | 3.8 | 5 | 3 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 29.4
169 | 전라남도 | 흑산도 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 17.7
169 | 전라남도 | 흑산도 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 12.8 | 12.7 | 11.1 | 7.7 | 6.7 | 4.5 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 10.9 | 14.8 | 104.6
172 | 전라북도 | 고창 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.2 | 15.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 28.4
172 | 전라북도 | 고창 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6
172 | 전라북도 | 고창 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.7 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1
172 | 전라북도 | 고창 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5
172 | 전라북도 | 고창 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.5
172 | 전라북도 | 고창 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
172 | 전라북도 | 고창 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.5
172 | 전라북도 | 고창 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7
172 | 전라북도 | 고창 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.8 | 3 | 3.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 9.3 | 7.5 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 59.6
172 | 전라북도 | 고창 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 4 | 8.1 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 47.7
172 | 전라북도 | 고창 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 3 | 5.8 | 5 | 3.7 | 1.8 | 2 | 1.2 | 31.4
172 | 전라북도 | 고창 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 16.1
172 | 전라북도 | 고창 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 26.6
251 | 전라북도 | 고창군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.3 | 16.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 30.5
251 | 전라북도 | 고창군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8
251 | 전라북도 | 고창군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6 | 13.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.5
251 | 전라북도 | 고창군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6
251 | 전라북도 | 고창군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.2
251 | 전라북도 | 고창군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 전라북도 | 고창군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 7.2
251 | 전라북도 | 고창군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
251 | 전라북도 | 고창군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 5.4 | 4.9 | 5 | 10.5 | 8.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 62
251 | 전라북도 | 고창군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.2 | 2 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 8.9 | 6.4 | 4.6 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 47.7
251 | 전라북도 | 고창군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 1.9 | 2 | 1.1 | 32.5
251 | 전라북도 | 고창군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 17.5
251 | 전라북도 | 고창군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 8.8
140 | 전라북도 | 군산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.9 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8
140 | 전라북도 | 군산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.9
140 | 전라북도 | 군산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 7.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11.8
140 | 전라북도 | 군산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4
140 | 전라북도 | 군산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1
140 | 전라북도 | 군산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 전라북도 | 군산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1
140 | 전라북도 | 군산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5
140 | 전라북도 | 군산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 9.6 | 7.3 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 2.9 | 56.8
140 | 전라북도 | 군산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 8.6 | 6.3 | 4.1 | 3 | 3.4 | 2 | 46.2
140 | 전라북도 | 군산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 33.3
140 | 전라북도 | 군산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 18.9
140 | 전라북도 | 군산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 9.2
247 | 전라북도 | 남원 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.1 | 13.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 22.4
247 | 전라북도 | 남원 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.3
247 | 전라북도 | 남원 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2 | 12.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 21.6
247 | 전라북도 | 남원 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3
247 | 전라북도 | 남원 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8
247 | 전라북도 | 남원 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 전라북도 | 남원 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8
247 | 전라북도 | 남원 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1
247 | 전라북도 | 남원 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.3 | 3.4 | 4 | 5.4 | 4.4 | 6.3 | 10.3 | 8.2 | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 62.3
247 | 전라북도 | 남원 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 3.6 | 5.8 | 9.2 | 7.2 | 5 | 3.1 | 3.2 | 1.9 | 51.3
247 | 전라북도 | 남원 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 4.8 | 7.1 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 1 | 36.1
247 | 전라북도 | 남원 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 5.3 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 20.4
247 | 전라북도 | 남원 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 4.2
243 | 전라북도 | 부안 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.1 | 15.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 26.9
243 | 전라북도 | 부안 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.1
243 | 전라북도 | 부안 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 10.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 17.9
243 | 전라북도 | 부안 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7
243 | 전라북도 | 부안 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1
243 | 전라북도 | 부안 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 전라북도 | 부안 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1
243 | 전라북도 | 부안 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
243 | 전라북도 | 부안 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 5 | 9.9 | 7.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4 | 60
243 | 전라북도 | 부안 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.3 | 3 | 4 | 4.1 | 4.4 | 8.5 | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 48.6
243 | 전라북도 | 부안 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 6.9 | 4.6 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 33.1
243 | 전라북도 | 부안 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 2 | 5 | 3 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 19.1
243 | 전라북도 | 부안 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 2.3
254 | 전라북도 | 순창군 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.9 | 13.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 24.1
254 | 전라북도 | 순창군 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5
254 | 전라북도 | 순창군 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4 | 12.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 22.4
254 | 전라북도 | 순창군 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.3
254 | 전라북도 | 순창군 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.7
254 | 전라북도 | 순창군 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 전라북도 | 순창군 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7.7
254 | 전라북도 | 순창군 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5
254 | 전라북도 | 순창군 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | 11.1 | 8.4 | 6.1 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 65
254 | 전라북도 | 순창군 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 5.9 | 9.8 | 7.4 | 5 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 53.8
254 | 전라북도 | 순창군 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 4.5 | 7.9 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 38.3
254 | 전라북도 | 순창군 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 3 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 22
254 | 전라북도 | 순창군 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 14.8
244 | 전라북도 | 임실 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.5
244 | 전라북도 | 임실 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
244 | 전라북도 | 임실 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 8.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 14
244 | 전라북도 | 임실 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8
244 | 전라북도 | 임실 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8.4
244 | 전라북도 | 임실 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 전라북도 | 임실 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8.4
244 | 전라북도 | 임실 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.6
244 | 전라북도 | 임실 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 11.4 | 8.9 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 67
244 | 전라북도 | 임실 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 10.3 | 7.8 | 4 | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 53.5
244 | 전라북도 | 임실 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 4 | 8.5 | 6 | 3.7 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 37.9
244 | 전라북도 | 임실 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1 | 2.2 | 5 | 4.1 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 19.6
244 | 전라북도 | 임실 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6
248 | 전라북도 | 장수 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.5
248 | 전라북도 | 장수 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
248 | 전라북도 | 장수 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
248 | 전라북도 | 장수 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
248 | 전라북도 | 장수 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.7
248 | 전라북도 | 장수 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 전라북도 | 장수 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.7
248 | 전라북도 | 장수 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 5.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 10
248 | 전라북도 | 장수 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.8 | 3.4 | 5.1 | 6.1 | 5 | 6.7 | 10.5 | 9.7 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 69
248 | 전라북도 | 장수 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.1 | 4.4 | 5.8 | 9.7 | 7.8 | 5.3 | 4 | 3.3 | 2.1 | 56.1
248 | 전라북도 | 장수 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 3 | 4.4 | 8.3 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 39.2
248 | 전라북도 | 장수 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 22.7
248 | 전라북도 | 장수 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 7.1
146 | 전라북도 | 전주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 16.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2
146 | 전라북도 | 전주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.7
146 | 전라북도 | 전주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 7.5 | 13.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 23.3
146 | 전라북도 | 전주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3
146 | 전라북도 | 전주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.1
146 | 전라북도 | 전주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.3
146 | 전라북도 | 전주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 6.9
146 | 전라북도 | 전주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
146 | 전라북도 | 전주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.2 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 10.9 | 8.2 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 62.3
146 | 전라북도 | 전주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 9.6 | 7.2 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 2 | 50.3
146 | 전라북도 | 전주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.4 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 1 | 34.6
146 | 전라북도 | 전주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 3.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 19.1
146 | 전라북도 | 전주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.9
245 | 전라북도 | 정읍 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 12.2 | 15.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 29.4
245 | 전라북도 | 정읍 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7
245 | 전라북도 | 정읍 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.1 | 12.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8
245 | 전라북도 | 정읍 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7.2
245 | 전라북도 | 정읍 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.5
245 | 전라북도 | 정읍 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 전라북도 | 정읍 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 8.5
245 | 전라북도 | 정읍 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
245 | 전라북도 | 정읍 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 4 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 5 | 5 | 10.4 | 7.7 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4 | 63.9
245 | 전라북도 | 정읍 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 3 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 9 | 7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 51.5
245 | 전라북도 | 정읍 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1 | 1.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 3 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 34.8
245 | 전라북도 | 정읍 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 19.6
245 | 전라북도 | 정읍 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 6.2
185 | 제주특별시 | 고산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 15.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8
185 | 제주특별시 | 고산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
185 | 제주특별시 | 고산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7
185 | 제주특별시 | 고산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
185 | 제주특별시 | 고산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
185 | 제주특별시 | 고산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 제주특별시 | 고산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
185 | 제주특별시 | 고산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 제주특별시 | 고산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 3.6 | 3.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 3.6 | 4 | 3.4 | 60.5
185 | 제주특별시 | 고산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 2.9 | 2.6 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 6.7 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 49.9
185 | 제주특별시 | 고산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 35
185 | 제주특별시 | 고산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 19.5
185 | 제주특별시 | 고산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 19.6 | 17.4 | 12.5 | 9.6 | 6 | 3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 9.9 | 12.2 | 19.7 | 125
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 16.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 24
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.2 | 9 | 4 | 4.4 | 3.5 | 72.3
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8 | 3.6 | 3.6 | 2 | 60.4
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 43.6
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 1 | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 2.9 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 27.7
189 | 제주특별시 | 서귀포 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 5.6
188 | 제주특별시 | 성산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 25.6
188 | 제주특별시 | 성산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
188 | 제주특별시 | 성산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.8
188 | 제주특별시 | 성산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
188 | 제주특별시 | 성산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
188 | 제주특별시 | 성산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
188 | 제주특별시 | 성산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
188 | 제주특별시 | 성산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 제주특별시 | 성산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 77.1
188 | 제주특별시 | 성산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 4 | 4.7 | 3.1 | 65.5
188 | 제주특별시 | 성산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 47.9
188 | 제주특별시 | 성산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 4 | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 31.6
188 | 제주특별시 | 성산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 2 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 23.3
184 | 제주특별시 | 제주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 18.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 33.6
184 | 제주특별시 | 제주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
184 | 제주특별시 | 제주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 7 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4
184 | 제주특별시 | 제주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5
184 | 제주특별시 | 제주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
184 | 제주특별시 | 제주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8
184 | 제주특별시 | 제주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1
184 | 제주특별시 | 제주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 제주특별시 | 제주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | 6 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 8.1 | 4.6 | 5.2 | 4.2 | 67.6
184 | 제주특별시 | 제주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 53.2
184 | 제주특별시 | 제주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 37
184 | 제주특별시 | 제주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 20.7
184 | 제주특별시 | 제주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 4 | 3 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 51.7
238 | 충청남도 | 금산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4
238 | 충청남도 | 금산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.7
238 | 충청남도 | 금산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6.9 | 11.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3
238 | 충청남도 | 금산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.4
238 | 충청남도 | 금산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8.6
238 | 충청남도 | 금산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 충청남도 | 금산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8.6
238 | 충청남도 | 금산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.3
238 | 충청남도 | 금산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 3 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 11.3 | 8.3 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 2.8 | 61.6
238 | 충청남도 | 금산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 5 | 3.9 | 4.7 | 9.2 | 7.2 | 4.6 | 3.4 | 3 | 1.8 | 49.6
238 | 충청남도 | 금산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 35.5
238 | 충청남도 | 금산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 20.1
238 | 충청남도 | 금산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9
235 | 충청남도 | 보령 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 21.4
235 | 충청남도 | 보령 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.8
235 | 충청남도 | 보령 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5
235 | 충청남도 | 보령 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
235 | 충청남도 | 보령 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7.5
235 | 충청남도 | 보령 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 충청남도 | 보령 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 7.5
235 | 충청남도 | 보령 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
235 | 충청남도 | 보령 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 4.2 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 53.2
235 | 충청남도 | 보령 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 4.3 | 3.6 | 8 | 6.1 | 3.9 | 3 | 3 | 2 | 43.2
235 | 충청남도 | 보령 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 6.4 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 29.2
235 | 충청남도 | 보령 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 17.7
235 | 충청남도 | 보령 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4.8
236 | 충청남도 | 부여 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.1 | 14.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 27.2
236 | 충청남도 | 부여 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
236 | 충청남도 | 부여 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.8 | 11.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 20.5
236 | 충청남도 | 부여 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.9
236 | 충청남도 | 부여 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7
236 | 충청남도 | 부여 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 충청남도 | 부여 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7
236 | 충청남도 | 부여 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.1
236 | 충청남도 | 부여 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 5 | 4.8 | 10.6 | 8.1 | 5 | 3.4 | 4 | 2.8 | 56.6
236 | 충청남도 | 부여 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 8.8 | 6.8 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 2 | 46.3
236 | 충청남도 | 부여 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 7.1 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 34
236 | 충청남도 | 부여 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | 20.2
236 | 충청남도 | 부여 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8
129 | 충청남도 | 서산 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.6 | 12.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 22.3
129 | 충청남도 | 서산 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9
129 | 충청남도 | 서산 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 7.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 12.9
129 | 충청남도 | 서산 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
129 | 충청남도 | 서산 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 11.5
129 | 충청남도 | 서산 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9
129 | 충청남도 | 서산 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.7 | 12.1
129 | 충청남도 | 서산 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3
129 | 충청남도 | 서산 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 8.3 | 8.4 | 5 | 4 | 5.4 | 3.6 | 55.6
129 | 충청남도 | 서산 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 6.9 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 2.6 | 44.7
129 | 충청남도 | 서산 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 6 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 30.6
129 | 충청남도 | 서산 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 4 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 17.6
129 | 충청남도 | 서산 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.8
232 | 충청남도 | 천안 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.8
232 | 충청남도 | 천안 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
232 | 충청남도 | 천안 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | 8.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.4
232 | 충청남도 | 천안 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
232 | 충청남도 | 천안 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 11.9
232 | 충청남도 | 천안 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 충청남도 | 천안 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 11.9
232 | 충청남도 | 천안 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 9.9
232 | 충청남도 | 천안 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.9 | 2.4 | 3 | 4.4 | 5.1 | 3.6 | 9.4 | 8.9 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 2.2 | 54.9
232 | 충청남도 | 천안 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 8.2 | 7.8 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 44.2
232 | 충청남도 | 천안 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 29.4
232 | 충청남도 | 천안 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 16.6
232 | 충청남도 | 천안 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.2
177 | 충청남도 | 홍성 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6
177 | 충청남도 | 홍성 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7
177 | 충청남도 | 홍성 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 9.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.4
177 | 충청남도 | 홍성 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
177 | 충청남도 | 홍성 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 10.3
177 | 충청남도 | 홍성 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3
177 | 충청남도 | 홍성 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 4.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11
177 | 충청남도 | 홍성 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8
177 | 충청남도 | 홍성 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 4 | 9 | 8.8 | 5.2 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 55.1
177 | 충청남도 | 홍성 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 45.3
177 | 충청남도 | 홍성 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 3 | 2.2 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 1.9 | 2 | 1 | 32.1
177 | 충청남도 | 홍성 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 19.4
177 | 충청남도 | 홍성 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 3.9
226 | 충청북도 | 보은 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 8.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 16
226 | 충청북도 | 보은 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
226 | 충청북도 | 보은 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 5 | 8.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 14.8
226 | 충청북도 | 보은 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
226 | 충청북도 | 보은 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 10.8
226 | 충청북도 | 보은 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 충청북도 | 보은 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 10.8
226 | 충청북도 | 보은 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 5.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 11.2
226 | 충청북도 | 보은 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 11.4 | 9.2 | 5 | 3.6 | 4 | 2.4 | 60.5
226 | 충청북도 | 보은 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.4 | 1.7 | 3 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 10.5 | 8.2 | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 49.1
226 | 충청북도 | 보은 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 8.4 | 6.7 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 36.5
226 | 충청북도 | 보은 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.6 | 5.7 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 20.2
226 | 충청북도 | 보은 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6
221 | 충청북도 | 제천 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11.9
221 | 충청북도 | 제천 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
221 | 충청북도 | 제천 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.3 | 6.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.2
221 | 충청북도 | 제천 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
221 | 충청북도 | 제천 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 18.3
221 | 충청북도 | 제천 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 충청북도 | 제천 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 18.3
221 | 충청북도 | 제천 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 23
221 | 충청북도 | 제천 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 10.7 | 8.7 | 5.7 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 60.4
221 | 충청북도 | 제천 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 0.6 | 2 | 2.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 9.2 | 7.5 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 1.6 | 48.8
221 | 충청북도 | 제천 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 7.5 | 6.8 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 34.9
221 | 충청북도 | 제천 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 19.8
221 | 충청북도 | 제천 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.2
131 | 충청북도 | 청주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 13.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 23.7
131 | 충청북도 | 청주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
131 | 충청북도 | 청주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 9.3 | 13.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 26.2
131 | 충청북도 | 청주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.3
131 | 충청북도 | 청주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.2
131 | 충청북도 | 청주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.5
131 | 충청북도 | 청주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 11.7
131 | 충청북도 | 청주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2
131 | 충청북도 | 청주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 10.9 | 8.4 | 5 | 3.9 | 4.2 | 2 | 55.4
131 | 충청북도 | 청주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 3.7 | 3.3 | 9.9 | 7.6 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 46.4
131 | 충청북도 | 청주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 8 | 6.4 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 32.3
131 | 충청북도 | 청주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.4 | 5.3 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 17.3
131 | 충청북도 | 청주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7
135 | 충청북도 | 추풍령 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.7
135 | 충청북도 | 추풍령 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
135 | 충청북도 | 추풍령 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7
135 | 충청북도 | 추풍령 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
135 | 충청북도 | 추풍령 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6 | 12.5
135 | 충청북도 | 추풍령 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 충청북도 | 추풍령 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6 | 12.5
135 | 충청북도 | 추풍령 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6
135 | 충청북도 | 추풍령 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 5.7 | 5.1 | 5 | 9.9 | 7.8 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 57.9
135 | 충청북도 | 추풍령 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 9.2 | 6.7 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 46.7
135 | 충청북도 | 추풍령 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 32.3
135 | 충청북도 | 추풍령 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 17.5
135 | 충청북도 | 추풍령 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 32.1
127 | 충청북도 | 충주 | 1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3 | 12.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 22.1
127 | 충청북도 | 충주 | 2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
127 | 충청북도 | 충주 | 3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 7.3 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3
127 | 충청북도 | 충주 | 4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.4
127 | 충청북도 | 충주 | 5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9
127 | 충청북도 | 충주 | 6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 충청북도 | 충주 | 7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | 6.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9
127 | 충청북도 | 충주 | 8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | 5.9 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 11.6
127 | 충청북도 | 충주 | 9 | 일강수량：3㎜ 이상 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 11.2 | 9.3 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 58.1
127 | 충청북도 | 충주 | 10 | 일강수량：5㎜ 이상 | 1 | 2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 10 | 8 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 48.9
127 | 충청북도 | 충주 | 11 | 일강수량：10㎜ 이상 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 3 | 8.2 | 6.3 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1 | 34.7
127 | 충청북도 | 충주 | 12 | 일강수량：20㎜ 이상 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 18.6
127 | 충청북도 | 충주 | 13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2

## 지점목록
지점명 | 행정구역 | 지점코드
강릉 | 강원도 | 105
대관령 | 강원도 | 100
동해 | 강원도 | 106
북강릉 | 강원도 | 104
북춘천 | 강원도 | 93
속초 | 강원도 | 90
영월 | 강원도 | 121
원주 | 강원도 | 114
인제 | 강원도 | 211
정선군 | 강원도 | 217
철원 | 강원도 | 95
춘천 | 강원도 | 101
태백 | 강원도 | 216
홍천 | 강원도 | 212
동두천 | 경기도 | 98
수원 | 경기도 | 119
양평 | 경기도 | 202
이천 | 경기도 | 203
파주 | 경기도 | 99
거제 | 경상남도 | 294
거창 | 경상남도 | 284
김해시 | 경상남도 | 253
남해 | 경상남도 | 295
밀양 | 경상남도 | 288
북창원 | 경상남도 | 255
산청 | 경상남도 | 289
양산시 | 경상남도 | 257
의령군 | 경상남도 | 263
진주 | 경상남도 | 192
창원 | 경상남도 | 155
통영 | 경상남도 | 162
함양군 | 경상남도 | 264
합천 | 경상남도 | 285
경주시 | 경상북도 | 283
구미 | 경상북도 | 279
문경 | 경상북도 | 273
봉화 | 경상북도 | 271
상주 | 경상북도 | 137
안동 | 경상북도 | 136
영덕 | 경상북도 | 277
영주 | 경상북도 | 272
영천 | 경상북도 | 281
울릉도 | 경상북도 | 115
울진 | 경상북도 | 130
의성 | 경상북도 | 278
청송군 | 경상북도 | 276
포항 | 경상북도 | 138
광주 | 광주광역시 | 156
대구 | 대구광역시 | 143
대전 | 대전광역시 | 133
부산 | 부산광역시 | 159
서울 | 서울특별시 | 108
세종 | 세종특별시 | 239
울산 | 울산광역시 | 152
강화 | 인천광역시 | 201
백령도 | 인천광역시 | 102
인천 | 인천광역시 | 112
강진군 | 전라남도 | 259
고흥 | 전라남도 | 262
광양시 | 전라남도 | 266
목포 | 전라남도 | 165
보성군 | 전라남도 | 258
순천 | 전라남도 | 174
여수 | 전라남도 | 168
영광군 | 전라남도 | 252
완도 | 전라남도 | 170
장흥 | 전라남도 | 260
진도군 | 전라남도 | 268
해남 | 전라남도 | 261
흑산도 | 전라남도 | 169
고창 | 전라북도 | 172
고창군 | 전라북도 | 251
군산 | 전라북도 | 140
남원 | 전라북도 | 247
부안 | 전라북도 | 243
순창군 | 전라북도 | 254
임실 | 전라북도 | 244
장수 | 전라북도 | 248
전주 | 전라북도 | 146
정읍 | 전라북도 | 245
고산 | 제주특별시 | 185
서귀포 | 제주특별시 | 189
성산 | 제주특별시 | 188
제주 | 제주특별시 | 184
금산 | 충청남도 | 238
보령 | 충청남도 | 235
부여 | 충청남도 | 236
서산 | 충청남도 | 129
천안 | 충청남도 | 232
홍성 | 충청남도 | 177
보은 | 충청북도 | 226
제천 | 충청북도 | 221
청주 | 충청북도 | 131
추풍령 | 충청북도 | 135
충주 | 충청북도 | 127

## 법정공휴일
법정 공휴일수 (2019-2035년) ※ 2019~2025: 기존 별표1, 2026~2035: 2026년 가이드라인 부록 1
연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
2019 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6
2020 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5
2021 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5
2022 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4
2023 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6
2024 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6
2025 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5
2026 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5
2027 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6
2028 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6
2029 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6
2030 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6
2031 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5
2032 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6
2033 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5
2034 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6
2035 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6

## 1일작업량(토목)
선택명 (분류>공종 (작업조건)) | 수량 단위 | 1일 작업량 (수량/일) | 원문 표기 (부록 4) | 분류 필터 | 시작 위치 | 개수
공통가설공사>가설사무실 | 개소 | 0.012987 | 77일/개소 | 전체 | 1 | 114
공통가설공사>가설울타리 (H형강지주 4m 이하) | m | 30 | 30m/일 | 공통가설공사 | 1 | 10
공통가설공사>가설방음벽 (H형강지주 4m 이하) | m | 30 | 30m/일 | 토공사 | 11 | 25
공통가설공사>구조물 동바리 (시스템 동바리 30m 이하) | ㎥ | 82 | 82㎥/일 | 배수공사 | 36 | 12
공통가설공사>구조물 비계 (강관비계 30m 이하) | ㎡ | 102 | 102㎡/일 | 포장공사 | 48 | 26
공통가설공사>가설흙막이(진동파일해머-H파일) (파일 근입장 20m) | 본 | 8 | 8본/일 | 교량공사 | 74 | 12
공통가설공사>가설흙막이(진동파일해머-강널말뚝) (파일 근입장 20m) | 본 | 10 | 10본/일 | 터널공사 | 86 | 17
공통가설공사>가설흙막이(워터제트 병용-강널말뚝) (파일 근입장 20m) | 본 | 6 | 6본/일 | 부대공사 | 103 | 12
공통가설공사>가설흙막이(유압식 압입 인발기-강널말뚝) (파일 근입장 20m) | 본 | 8 | 8본/일
공통가설공사>가설흙막이(말뚝박기용 천공/근입) (파일 근입장 20m) | 본 | 8 | 8본/일
토공사>기존시설물 깨기 (아스콘 t=30㎝ 이상) | ㎥ | 54 | 54㎥/일
토공사>벌목 (벌목 8m 이상) | ㎡ | 1375 | 1,375㎡/일
토공사>벌개제근 | ㎡ | 1110 | 1,110㎡/일
토공사>표토제거 (답구간) | ㎡ | 1915 | 1,915㎡/일
토공사>흙깎기-토사 (굴삭기 1.0㎥) | ㎥ | 520 | 520㎥/일
토공사>흙깎기-리핑암 (리퍼 2본+불도저 32톤) | ㎥ | 367 | 367㎥/일
토공사>흙깎기-발파암(브레이커) (연암, 보통암, 경암 평균) | ㎥ | 27 | 27㎥/일
토공사>흙깎기-발파암(발파) (진동제어발파(소규모)) | ㎥ | 83 | 83㎥/일
토공사>터파기-토사 (굴삭기 0.7㎥, 자연터파기) | ㎥ | 349 | 349㎥/일
토공사>터파기-리핑암 (브레이커 0.7㎥, 자연터파기) | ㎥ | 25 | 25㎥/일
토공사>터파기-발파암 (브레이커 0.7㎥, 자연터파기) | ㎥ | 18 | 18㎥/일
토공사>흙쌓기-노상 (모터그레이더 3.6㎥) | ㎥ | 745 | 745㎥/일
토공사>흙쌓기-노체 (모터그레이더 3.6㎥) | ㎥ | 1118 | 1,118㎥/일
토공사>흙쌓기-암쌓기 (불도저 32톤) | ㎥ | 647 | 647㎥/일
토공사>흙쌓기-녹지대 (불도저 32톤) | ㎥ | 1231 | 1,231㎥/일
토공사>흙쌓기-되메우기 (램머(80kg) 다짐) | ㎥ | 42 | 42㎥/일
토공사>연약지반-매트부설(PP, PET) | ㎡ | 3571 | 3,571㎡/일
토공사>연약지반-샌드매트 포설 (불도저(습지) 13톤) | ㎥ | 421 | 421㎥/일
토공사>연약지반-플라스틱 보드 드레인(PBD) (PBD L=25m 이하) | m | 9396 | 9,396m/일
토공사>연약지반-침하토, 과재쌓기 (과재쌓기, 모터그레이더) | ㎥ | 1597 | 1,597㎥/일
토공사>연약지반-과재쌓기 제거 (불도저 19톤) | ㎥ | 383 | 383㎥/일
토공사>연약지반-활동방지공(S.C.P) (모래다짐말뚝 L=25m (원문 표기: 모대다짐말뚝)) | 본 | 14 | 14본/일
토공사>연약지반-지반보강(고압분사주입공법) (직경 800mm, L=25m) | 본 | 2.2 | 2.2본/일
토공사>비탈면 보호공 (평떼) | ㎡ | 505 | 505㎡/일
토공사>비탈면 보강공 (천공/보강재-연암) | m | 64 | 64m/일
배수공사>암거공-지중강판 (B=5m, L=15m) | 15m/1span | 0.02381 | 42일/15m/1span
배수공사>암거공-철근콘크리트 (B=3m, H=1.8m, L=15m) | 15m/1span | 0.037037 | 27일/15m/1span
배수공사>암거공-날개벽 (B=2.5m, H=2.4m, L=5m (옹벽식)) | 개소 | 0.076923 | 13일/개소
배수공사>배수관-흄관, V.R관 (직경 600mm, 고무링접합) | m | 43 | 43m/일
배수공사>배수관-강관 (직경 800mm, 접합제외) | m | 38 | 38m/일
배수공사>배수관-강관압입추진 (직경 800mm, 접합제외) | m | 3 | 3m/일
배수공사>옹벽-콘크리트옹벽 (B=4m, H=5m, L=15m) | 15m/1span | 0.04 | 25일/15m/1span
배수공사>옹벽-보강토옹벽 (블록식, 뒤채움 제외) | ㎡ | 14 | 14㎡/일
배수공사>측구공-L형측구 (B=0.9m, H=2.3m, L=20m) | 20m/1span | 0.125 | 8일/20m/1span
배수공사>측구공-U형측구 (B=1.08m, H=1.0m, L=20m) | 20m/1span | 0.11111 | 9일/20m/1span
배수공사>측구공-V형측구 (B=1.46m, H=0.8m, L=20m) | 20m/1span | 0.125 | 8일/20m/1span
배수공사>측구공-산마루 측구 (B=1.34m, H=1.15m, L=20m) | 20m/1span | 0.125 | 8일/20m/1span
포장공사>아스팔트포장 1단계-작업준비 (스틱 설치간격 10m) | m | 1900 | 1,900m/일
포장공사>아스팔트포장 1단계-작업준비 (스틱 설치간격 6m) | m | 1600 | 1,600m/일
포장공사>아스팔트포장 1단계-작업준비 인수인계/위치측량 (고정 5일) | 식 | 0.2 | 5일
포장공사>아스팔트포장 1단계-동상방지층(선택) (대형 다짐장비, 본선 포설) | ㎥ | 600 | 600㎥/일
포장공사>아스팔트포장 1단계-보조기층 (대형 다짐장비, 본선 포설) | ㎥ | 550 | 550㎥/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-작업준비 (스틱 설치간격 10m) | m | 1900 | 1,900m/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-작업준비 (스틱 설치간격 6m) | m | 1600 | 1,600m/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-작업준비 자재발주/유도선 (고정 3일) | 식 | 0.33333 | 3일
포장공사>아스팔트포장 2단계-택코팅 (역청재 살포) | ㎡ | 20000 | 20,000㎡/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-프라임코팅 (역청재 살포 (양생 2일 별도 계상)) | ㎡ | 20000 | 20,000㎡/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-기층 (시공폭 3m 이상, 두께 5-7㎝) | ㎡ | 4900 | 4,900㎡/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-기층 (시공폭 3m 이상, 두께 8-10㎝) | ㎡ | 4500 | 4,500㎡/일
포장공사>아스팔트포장 2단계-중간층/표층 (시공폭 3m 이상, 5-7㎝) | ㎡ | 4800 | 4,800㎡/일
포장공사>아스팔트포장-부대공사 (차선도색, 안전시설 (준공 전)) | km | 0.33333 | 3일/km
포장공사>콘크리트포장 1단계-작업준비 (스틱 설치간격 10m) | m | 1900 | 1,900m/일
포장공사>콘크리트포장 1단계-작업준비 (스틱 설치간격 6m) | m | 1600 | 1,600m/일
포장공사>콘크리트포장 1단계-작업준비 인수인계/위치측량 (고정 5일) | 식 | 0.2 | 5일
포장공사>콘크리트포장 1단계-동상방지층(선택) (대형 다짐장비, 본선 포설) | ㎥ | 600 | 600㎥/일
포장공사>콘크리트포장 1단계-린콘크리트 (린 콘크리트 기층 포설) | ㎥ | 550 | 550㎥/일
포장공사>콘크리트포장 2단계-작업준비 (스틱 설치간격 10m) | m | 1900 | 1,900m/일
포장공사>콘크리트포장 2단계-작업준비 (스틱 설치간격 6m) | m | 1600 | 1,600m/일
포장공사>콘크리트포장 2단계-작업준비 자재발주/유도선 (고정 3일) | 식 | 0.33333 | 3일
포장공사>콘크리트포장 2단계-콘크리트표층 (일반구간 1차로 (교량구간 별도)) | ㎥ | 300 | 300㎥/일
포장공사>콘크리트포장 2단계-콘크리트표층 (일반구간 2차로 (교량구간 별도)) | ㎥ | 700 | 700㎥/일
포장공사>콘크리트포장 2단계-포장절단 및 줄눈설치 (표층 포설기간에 추가) | 식 | 0.33333 | 3일
포장공사>콘크리트포장-부대공사 (차선도색, 안전시설 (준공 전)) | km | 0.33333 | 3일/km
교량공사>기초공-직접기초 | 개소 | 0.055556 | 18일/개소
교량공사>기초공-말뚝기초 (SDA) | 본 | 10 | 10본/일
교량공사>하부공-교대 벽체 (1Lot=2.5m) | Lot | 0.1 | 10일/1Lot
교량공사>하부공-교각 기둥 (1Lot=3.0m) | Lot | 0.14286 | 7일/1Lot
교량공사>하부공-교각 코핑 | 개소 | 0.05 | 20일/개소
교량공사>하부공-부지조성 (토공사(부지 조성 및 평탄화)) | 식 | 0.1 | 10일
교량공사>상부공-거더 제작 | 본 | 0.055556 | 18일/본
교량공사>상부공-거더 운반 및 거치 | 본 | 2 | 2본/일
교량공사>상부공-상부슬래브 (1경간 기준 (2경간이면 40일)) | 경간 | 0.04 | 25일/1경간
교량공사>상부공-교면포장(LMC) 포설 | ㎡ | 200 | 200㎡/일
교량공사>상부공-교면포장(LMC) 마무리 | 경간 | 0.125 | 8일/경간
교량공사>교량부대공사 (교량난간+배수시설+방음벽 등) | 교량 | 0.066667 | 15일/교량
터널공사>갱구부 보강-시점부 | 개소 | 0.04 | 25일/개소
터널공사>갱구부 보강-종점부 | 개소 | 0.04 | 25일/개소
터널공사>굴착 및 보강-P-1 | m | 4.3 | 4.3m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-2 | m | 4.1 | 4.1m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-3 | m | 2.9 | 2.9m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-4 상반 | m | 2.6 | 2.6m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-4 하반 | m | 7.1 | 7.1m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-5 상반 | m | 2.2 | 2.2m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-5 하반 | m | 3.6 | 3.6m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-6 상반 | m | 2.2 | 2.2m/일
터널공사>굴착 및 보강-P-6 하반 | m | 2.9 | 2.9m/일
터널공사>보조공법-강관보강 그라우팅 | 개소 | 0.33333 | 3일/개소
터널공사>보조공법-차수 그라우팅 | 개소 | 0.2 | 5일/개소
터널공사>후속공종-방수 | m | 50 | 50m/일
터널공사>후속공종-배수공동구 | m | 8.3333 | 25m/3일
터널공사>후속공종-라이닝 콘크리트 | m | 3.3333 | 10m/3일
터널공사>후속공종-갱문조성 | 개소 | 0.04 | 25일/개소
부대공사>중앙분리대 (H=1.27m) | m | 300 | 300m/일
부대공사>가드레일 (판설치(2W), 지주간격 2m) | 개 | 130 | 130개/일
부대공사>방음벽 (H=7.0m 이하) | m | 19 | 19m/일
부대공사>표지판 (교통안전표지판) | 개소 | 5 | 5개소/일
부대공사>VMS | 개소 | 1 | 1개소/일
부대공사>낙석방지책 (L=300m, H=3m, 간격 3m) | m | 32 | 32m/일
부대공사>낙석방지망 (기계작업) | ㎡ | 85 | 85㎡/일
부대공사>시선유도표지 (가드레일용) | 개 | 150 | 150개/일
부대공사>분리대병 | 개 | 70 | 70개/일
부대공사>방초매트 | m | 600 | 600m/일
부대공사>비점오염저감시설 (전처리조 5m×2m, 침투도랑 30m) | 개소 | 0.05 | 20일/개소
부대공사>비탈면점검시설 (L=30m, B=1m, H=20m 이하) | ㎡ | 90 | 90㎡/일
※ 가이드라인 부록 4 '토목분야 > 도로시설물'을 옮긴 것입니다. '일/개소' 형태는 1일 작업량을 1÷일수로 환산했습니다. 표에 없는 공종은 공종표에 직접 입력하세요.

## 공종프리셋
하수도 관로공사 | 도로 토공+아스팔트포장 | 도로 콘크리트포장 | 교량공사(PSC빔) | 터널공사 | 옹벽·배수구조물
공통가설공사>가설울타리 (H형강지주 4m 이하) | 공통가설공사>가설울타리 (H형강지주 4m 이하) | 공통가설공사>가설울타리 (H형강지주 4m 이하) | 교량공사>기초공-직접기초 | 터널공사>갱구부 보강-시점부 | 공통가설공사>가설울타리 (H형강지주 4m 이하)
토공사>터파기-토사 (굴삭기 0.7㎥, 자연터파기) | 토공사>벌개제근 | 토공사>표토제거 (답구간) | 교량공사>기초공-말뚝기초 (SDA) | 터널공사>갱구부 보강-종점부 | 토공사>터파기-토사 (굴삭기 0.7㎥, 자연터파기)
배수공사>배수관-흄관, V.R관 (직경 600mm, 고무링접합) | 토공사>표토제거 (답구간) | 토공사>흙쌓기-노체 (모터그레이더 3.6㎥) | 교량공사>하부공-교대 벽체 (1Lot=2.5m) | 터널공사>굴착 및 보강-P-1 | 배수공사>암거공-철근콘크리트 (B=3m, H=1.8m, L=15m)
맨홀 설치 [1일 작업량 직접 입력] | 토공사>흙깎기-토사 (굴삭기 1.0㎥) | 토공사>흙쌓기-노상 (모터그레이더 3.6㎥) | 교량공사>하부공-교각 기둥 (1Lot=3.0m) | 터널공사>보조공법-강관보강 그라우팅 | 배수공사>암거공-날개벽 (B=2.5m, H=2.4m, L=5m (옹벽식))
토공사>흙쌓기-되메우기 (램머(80kg) 다짐) | 토공사>흙쌓기-노체 (모터그레이더 3.6㎥) | 포장공사>콘크리트포장 1단계-린콘크리트 (린 콘크리트 기층 포설) | 교량공사>하부공-교각 코핑 | 터널공사>후속공종-방수 | 배수공사>옹벽-콘크리트옹벽 (B=4m, H=5m, L=15m)
포장공사>아스팔트포장 2단계-기층 (시공폭 3m 이상, 두께 5-7㎝) | 토공사>흙쌓기-노상 (모터그레이더 3.6㎥) | 포장공사>콘크리트포장 2단계-콘크리트표층 (일반구간 1차로 (교량구간 별도)) | 교량공사>상부공-거더 제작 | 터널공사>후속공종-배수공동구 | 배수공사>옹벽-보강토옹벽 (블록식, 뒤채움 제외)
포장공사>아스팔트포장 2단계-중간층/표층 (시공폭 3m 이상, 5-7㎝) | 배수공사>배수관-흄관, V.R관 (직경 600mm, 고무링접합) | 포장공사>콘크리트포장 2단계-포장절단 및 줄눈설치 (표층 포설기간에 추가) | 교량공사>상부공-거더 운반 및 거치 | 터널공사>후속공종-라이닝 콘크리트 | 배수공사>측구공-U형측구 (B=1.08m, H=1.0m, L=20m)
| 배수공사>측구공-U형측구 (B=1.08m, H=1.0m, L=20m) | 포장공사>콘크리트포장-부대공사 (차선도색, 안전시설 (준공 전)) | 교량공사>상부공-상부슬래브 (1경간 기준 (2경간이면 40일)) | 터널공사>후속공종-갱문조성 | 토공사>흙쌓기-되메우기 (램머(80kg) 다짐)
| 포장공사>아스팔트포장 1단계-보조기층 (대형 다짐장비, 본선 포설) |  | 교량공사>상부공-교면포장(LMC) 포설
| 포장공사>아스팔트포장 2단계-기층 (시공폭 3m 이상, 두께 5-7㎝) |  | 교량공사>상부공-교면포장(LMC) 마무리
| 포장공사>아스팔트포장 2단계-중간층/표층 (시공폭 3m 이상, 5-7㎝) |  | 교량공사>교량부대공사 (교량난간+배수시설+방음벽 등)
포장공사>아스팔트포장-부대공사 (차선도색, 안전시설 (준공 전))
※ 공사 유형별 대표 공종(작업 순서)입니다. '공기산정(1일작업량)' 시트의 공사 유형을 고르면 공종표가 이 목록으로 채워집니다. 여기서 항목을 고쳐도 됩니다.

## 시설물별공기(토목)
토목 시설물 공사기간 산정 (가이드라인 부록 5 산정공식)
※ 노란 칸에 입력합니다. 산정값 Y는 비작업일수를 포함하므로, 준비기간과 정리기간만 더합니다. 적용범위를 넘으면 산정공식을 쓰지 말고 '공기산정(1일작업량)' 시트로 산정합니다.
시설물 | 도로포장
총공사비 C (백만원) |  | 추정금액(추정가격+부가가치세+관급자재비)
도로연장(m) L
도로폭원(m) W
교량연장(m) BL
관경(mm) D
양수장/배수장/가압장 개수 S
하수도 연장(m) SL
궤도연장(m) RL
준비기간 (일, 직접 입력) | 0
정리기간 (일, 직접 입력) | 0
적용범위 판정
산정공식 값 Y (일)
공사기간 (Y + 준비 + 정리, 일)
환산 (개월)
※ 산정공식은 과거 공사 실적의 회귀식(평균값)이라, 소규모 공사는 실제 공기보다 크게 나올 수 있습니다. 이 값은 적정성 검토용이며 최종 공기는 1일 작업량 방식으로 산정하세요.
▼ 시설물별 산정공식과 적용범위 (부록 5) Y=공사기간(일), 금액 단위는 백만원(농업용수·상수도 등 범위는 억원을 백만원으로 환산)
시설물 | 산정공식 | 총공사비 하한(백만원) | 총공사비 상한(백만원) | L | W | BL | D | S | SL | RL
도로포장 | Y = -637.009 + 173.198×ln(L) + 0.049×C | 0 | 35000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도로(토공+교량) | Y = -160.855 - 14.288×W + 164.473×ln(L) - 1.474×BL + 0.052×C | 0 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
농업용수 | Y = -2251.569 + 415.137×ln(C) | 1000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상수도 | Y = -1175.174 + 119.731×S - 0.273×D + 222.426×ln(C) | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
하수도 | Y = -452.433 + 98.364×ln(SL) + 0.083×C | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
철도(궤도) | Y = -1723.316 - 74.260×ln(RL) + 372.266×ln(C) | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
※ ln은 자연로그. 상수도는 다종의 관일 때 물량이 가장 많거나 가장 큰 관경을 적용. 도로포장은 토공+교량이 함께 있으면 '도로(토공+교량)' 공식을 적용. 철도(궤도)는 설비 부분 공기 별도.

## 공기산정(1일작업량)
1일 작업량에 의한 공사기간 산정 (가이드라인 제2장)
공사기간 = 준비기간 + 주공정(CP) 공종별 공사기간의 합 + 정리기간, 공종별 공사기간 = 작업일수 + 비작업일수. 월별 비작업일수 = A(기후)+B(공휴일)-C(A×B÷달력일수), 월 8일(주40시간) 미만이면 8일 적용. 공종은 입력 순서대로 이어서 시공하는 것으로 계산합니다. 준비·정리기간에는 비작업일수를 넣지 않습니다.
기상 지점 | 서울
본공사 착수 연도 | 2026 | ※ 본공사 착수 월의 1일부터 계산 (준비기간은 그 이전)
본공사 착수 월 | 7
준비기간 (일)
정리기간 (일)
공사 유형 (공종 자동 구성) | 하수도 관로공사 | ※ 유형을 바꾸면 아래 공종표가 그 유형의 대표 공종으로 바뀝니다. 수량은 다시 입력하세요.
▼ 적용할 기상조건 선택 (O=적용, X=미적용) — 선택한 지점의 월별 비작업일수(2015~2024, 가이드라인 부록 3)
번호 | 기상조건 | 적용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
1 | 혹서기：체감온도 33°C 이상 | O
2 | 혹서기：체감온도 35°C 이상 | X
3 | 혹서기：일최고온도 33°C 이상 | X
4 | 혹서기：일최고온도 35°C 이상 | X
5 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 | O
6 | 동절기：일최심신적설 5㎝ 이상 | O
7 | 동절기：일최고기온 0°C 이하 이거나 일최심신적설 5㎝ 이상 | X
8 | 동절기：일최저기온 -12°C 이하 | X
9 | 일강수량：3㎜ 이상 | O
10 | 일강수량：5㎜ 이상 | X
11 | 일강수량：10㎜ 이상 | X
12 | 일강수량：20㎜ 이상 | X
13 | 일최대순간풍속：15m/s 이상 | O
적용 조건 합계 (A: 기후여건)
공종 목록 분류 (선택 범위 좁히기) | 전체 | ※ 분류를 고르면 아래 공종 칸의 목록이 그 분류의 공종만 보입니다.
▼ 공종별 작업량 입력 (주공정=Y인 공종만 공사기간에 합산, 위에서 아래 순서로 이어서 시공) |  |  |  |  | ※ 공종 삭제=칸 지우기, 추가=빈 줄에서 목록 선택. 1일 작업량은 덮어써서 수정 가능.
공종 (목록 선택 또는 직접 입력) | 작업수량 | 단위 | 1일 작업량 (수정 가능) | 주공정(Y/N) | 작업일수 | 누적 작업일수 | 경과일수(누적) | 공종별 공사기간 | 비작업일수
▼ 결과
준비기간 (일)
주공정 공종별 공사기간의 합 (일)
정리기간 (일)
공사기간 A (일)
환산 (개월)
산정공식 공사기간 B (일) — 시설물별공기(토목)
적정성 검토 (A가 B의 ±20% 이내인지)
▼ 월별 비작업일수 계산 (착수 월부터 60개월)
순번 | 연도 | 월 | 달력일수 | 법정공휴일 B | 기후여건 A | 중복일수 C=A×B÷달력일수 | A+B-C | 적용 비작업일수(월8일 이상, 정수) | 작업가능일수 | 누적 작업가능(전월까지) | 누적 달력일수(전월까지)
1 | [9 empty] | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
※ 마지막 달은 '비작업일수 = 총 비작업일수 × 잔여작업일수 ÷ 그 달 총 작업가능일수' 규칙(가이드라인 1150행)으로 안분합니다. 가이드라인 예시(철골세우기)는 20+23+12+10+10을 74일로 적었으나 실제 합은 75일입니다.
Formulas:
작업수량 = YEAR(EDATE(DATE(B5,B6,1),[공종 (목록 선택 또는 직접 입력)]-1))
단위 = MONTH(EDATE(DATE(B5,B6,1),[공종 (목록 선택 또는 직접 입력)]-1))
달력일수 = DAY(EOMONTH(DATE([작업수량],[단위],1),0))